## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| #REF! | SINAPI - 06/2021 - Pará SBC - 06/2021 - Pará SICRO3 - 01/2021 - Pará SEDOP - 03/2021 - Pará | 29,77% |  | Desonerado: Horista: 86,22% Mensalista: 47,52%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 373.455,19 | 72,67% 271.389,89 | 21,67% 80.927,74 | 0,17% 634,87 | 0,17% 634,87 | 0,17% 634,87 | 5,15% 19.232,94
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 100,00% 4.087.350,00 | 20,60% 841.994,10 | 21,70% 886.954,95 | 21,70% 886.954,95 | 19,50% 797.033,25 | 9,00% 367.861,50 | 7,50% 306.551,25
Porcentagem |  |  | 24,96% | 21,7% | 19,9% | 17,88% | 8,26% | 7,3%
Custo |  |  | 1.113.383,99 | 967.882,69 | 887.589,82 | 797.668,12 | 368.496,37 | 325.784,19
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,96% | 46,66% | 66,55% | 84,44% | 92,7% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.113.383,98 | 2.081.266,67 | 2.968.856,50 | 3.766.524,62 | 4.135.020,99 | 4.460.805,19