## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA | [5 empty] | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
[7 empty] | SINAPI - 02/2022 - Pará SBC - 03/2022 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará |  |  | 25.93% |  | Não Desonerado: Horista: 117,34% Mensalista: 71,59%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | PROJETOS EXECUTIVOS | 100,00% 190.400,53 | 50,00% 95.200,27 | 30,00% 57.120,16 | 20,00% 38.080,11
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 197.548,00 | 2,43% 4.800,42 | 2,33% 4.602,87 | 5,76% 11.378,76 | 6,50% 12.840,62 | 6,75% 13.334,49 | 9,39% 18.549,76 | 16,32% 32.239,83 | 18,03% 35.617,90 | 17,18% 33.938,75 | 10,14% 20.031,37 | 4,25% 8.395,79 | 0,92% 1.817,44
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 71.131,96 | 100,00% 71.131,96
4 | REFORMA BLOCOS 01 E 02 | 100,00% 2.353.053,48 |  | 1,23% 28.920,15 | 1,34% 31.491,25 | 2,27% 53.304,69 | 4,86% 114.412,71 | 7,97% 187.435,21 | 20,69% 486.777,76 | 23,31% 548.612,49 | 24,01% 564.967,36 | 13,63% 320.793,09 | 0,69% 16.338,79
4.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 57.840,30 |  | 50,00% 28.920,15 | 50,00% 28.920,15
4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 5.142,20 |  |  | 50,00% 2.571,10 | 50,00% 2.571,10
4.3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 82.813,35 |  |  |  | 50,00% 41.406,68 | 50,00% 41.406,68
4.4 | ESTRUTURA | 100,00% 127.358,24 |  |  |  |  | 50,00% 63.679,12 | 50,00% 63.679,12
4.5 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 29.383,64 | [6 empty] | 50,00% 14.691,82 | 50,00% 14.691,82
4.6 | COBERTURA | 100,00% 507.608,83 | [6 empty] | 35,00% 177.663,09 | 35,00% 177.663,09 | 30,00% 152.282,65
4.7 | IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS | 100,00% 18.653,82 |  |  |  | 50,00% 9.326,91 | 50,00% 9.326,91
4.8 | ESQUADRIAS | 100,00% 294.321,31 | [8 empty] | 50,00% 147.160,66 | 50,00% 147.160,66
4.9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 158.105,22 | [6 empty] | 35,00% 55.336,83 | 35,00% 55.336,83 | 30,00% 47.431,57
4.10 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 100,00% 29.975,75 | [7 empty] | 50,00% 14.987,88 | 50,00% 14.987,88
4.11 | PISOS | 100,00% 247.839,29 | [5 empty] | 35,00% 86.743,75 | 35,00% 86.743,75 | 30,00% 74.351,79
4.12 | FORROS | 100,00% 80.333,63 | [7 empty] | 35,00% 28.116,77 | 35,00% 28.116,77 | 30,00% 24.100,09
4.13 | PINTURAS | 100,00% 168.161,72 | [8 empty] | 50,00% 84.080,86 | 50,00% 84.080,86
4.14 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 200.546,83 | [6 empty] | 50,00% 100.273,42 | 50,00% 100.273,42
4.15 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 100,00% 48.619,20 | [6 empty] | 50,00% 24.309,60 | 50,00% 24.309,60
4.16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 92.530,84 | [5 empty] | 40,00% 37.012,34 | 30,00% 27.759,25 | 30,00% 27.759,25
4.17 | LOUÇAS SANITARIAS | 100,00% 62.244,10 | [7 empty] | 50,00% 31.122,05 | 50,00% 31.122,05
4.18 | METAIS SANITARIOS | 100,00% 5.666,56 | [9 empty] | 100,00% 5.666,56
4.19 | BATE MACA | 100,00% 119.569,86 | [8 empty] | 50,00% 59.784,93 | 50,00% 59.784,93
4.20 | REDE LÓGICA | 100,00% 16.338,79 | [10 empty] | 100,00% 16.338,79
5 | AMPLIAÇÃO DO BLOCO 3 | 100,00% 800.103,85 | 0,06% 465,56 | 2,62% 20.986,05 | 10,49% 83.925,38 | 6,59% 52.745,60 | 14,08% 112.631,03 | 28,59% 228.719,60 | 11,50% 92.025,82 | 11,87% 94.976,93 | 11,35% 90.829,94 | 2,85% 22.797,94
5.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 1.330,17 | 35,00% 465,56 | 35,00% 465,56 | 30,00% 399,05
5.2 | FUNDAÇÕES | 100,00% 51.301,23 |  | 40,00% 20.520,49 | 60,00% 30.780,74
5.3 | ESTRUTURA | 100,00% 105.491,19 |  |  | 50,00% 52.745,60 | 50,00% 52.745,60
5.4 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 127.436,13 |  |  |  |  | 50,00% 63.718,07 | 50,00% 63.718,07
5.5 | COBERTURA | 100,00% 130.379,23 | [5 empty] | 35,00% 45.632,73 | 35,00% 45.632,73 | 30,00% 39.113,77
5.6 | ESQUADRIAS | 100,00% 56.026,97 | [5 empty] | 100,00% 56.026,97
5.7 | REVESTIMENTOS | 100,00% 42.030,80 | [6 empty] | 50,00% 21.015,40 | 50,00% 21.015,40
5.8 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 100,00% 14.428,87 | [5 empty] | 100,00% 14.428,87
5.9 | PISOS | 100,00% 68.775,07 |  |  |  |  | 50,00% 34.387,54 | 50,00% 34.387,54
5.10 | FORROS | 100,00% 17.014,75 | [8 empty] | 100,00% 17.014,75
5.11 | PINTURA | 100,00% 45.595,88 | [8 empty] | 50,00% 22.797,94 | 50,00% 22.797,94
5.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 62.228,47 | [7 empty] | 50,00% 31.114,24 | 50,00% 31.114,24
5.13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 100,00% 29.050,86 |  |  |  |  | 50,00% 14.525,43 | 50,00% 14.525,43
5.14 | INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LOGICAS | 100,00% 3.733,53 | [7 empty] | 100,00% 3.733,53
5.15 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 100,00% 7.813,80 | [8 empty] | 100,00% 7.813,80
5.16 | LOUÇAS SANITARIAS | 100,00% 16.954,90 | [6 empty] | 100,00% 16.954,90
5.17 | BATE MACA | 100,00% 8.422,79 | [6 empty] | 100,00% 8.422,79
5.18 | PERGOLADO | 100,00% 12.089,21 | [8 empty] | 100,00% 12.089,21
6 | AMPLIAÇÃO DO BLOCO 04 | 100,00% 1.047.093,36 | 3,05% 31.888,10 | 6,41% 67.099,76 | 3,54% 37.118,62 | 12,54% 131.256,85 | 24,03% 251.646,01 | 18,11% 189.666,71 | 16,61% 173.946,08 | 6,65% 69.582,18 | 9,06% 94.889,05
6.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 1.906,96 | 100,00% 1.906,96
6.2 | FUNDAÇÕES | 100,00% 59.962,28 | 50,00% 29.981,14 | 50,00% 29.981,14
6.3 | ESTRUTURA | 100,00% 106.053,20 |  | 35,00% 37.118,62 | 35,00% 37.118,62 | 30,00% 31.815,96
6.4 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 72.143,92 |  |  |  | 50,00% 36.071,96 | 50,00% 36.071,96
6.5 | COBERTURA | 100,00% 208.319,93 |  |  |  |  | 35,00% 72.911,98 | 35,00% 72.911,98 | 30,00% 62.495,98
6.6 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS | 100,00% 5.403,22 |  |  |  |  | 100,00% 5.403,22
6.7 | ESQUADRIAS | 100,00% 115.693,97 |  |  |  |  | 35,00% 40.492,89 | 35,00% 40.492,89 | 30,00% 34.708,19
6.8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 170.278,02 |  |  |  |  | 35,00% 59.597,31 | 35,00% 59.597,31 | 30,00% 51.083,41
6.9 | PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPÉS | 100,00% 1.847,66 | [6 empty] | 100,00% 1.847,66
6.10 | PISOS | 100,00% 56.870,46 |  |  |  | 50,00% 28.435,23 | 50,00% 28.435,23
6.11 | FORROS | 100,00% 35.731,50 | [6 empty] | 20,00% 7.146,30 | 80,00% 28.585,20
6.12 | PINTURA | 100,00% 62.197,08 | [8 empty] | 100,00% 62.197,08
6.13 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 65.383,94 | [7 empty] | 50,00% 32.691,97 | 50,00% 32.691,97
6.14 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 100,00% 5.209,20 | [7 empty] | 100,00% 5.209,20
6.15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 43.667,13 |  |  |  | 80,00% 34.933,70 | 20,00% 8.733,43
6.16 | APARELHOS, LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 100,00% 33.329,08 | [5 empty] | 50,00% 16.664,54 | 50,00% 16.664,54
6.17 | METAIS SANITARIOS | 100,00% 3.095,81 | [7 empty] | 100,00% 3.095,81
7 | SUBESTAÇÃO | 100,00% 122.494,51 | [9 empty] | 50,00% 61.247,26 | 50,00% 61.247,26
8 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 428.466,89 | [9 empty] | 35,00% 149.963,41 | 35,00% 149.963,41 | 30,00% 128.540,07
9 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 39.730,82 | [11 empty] | 100,00% 39.730,82
Porcentagem |  |  | 3,88% | 3,4% | 3,85% | 4,76% | 9,37% | 11,89% | 14,95% | 14,26% | 14,95% | 10,95% | 4,49% | 3,24%
Custo |  |  | 203.486,30 | 178.728,99 | 201.994,12 | 250.147,75 | 492.024,23 | 624.371,28 | 784.989,49 | 748.789,51 | 784.625,09 | 574.833,07 | 235.945,25 | 170.088,33
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,88% | 7,28% | 11,13% | 15,89% | 25,26% | 37,16% | 52,11% | 66,37% | 81,32% | 92,27% | 96,76% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 203.486,30 | 382.215,28 | 584.209,41 | 834.357,16 | 1.326.381,40 | 1.950.752,67 | 2.735.742,16 | 3.484.531,67 | 4.269.156,75 | 4.843.989,82 | 5.079.935,07 | 5.250.023,40
_______________________________________________________________ Heins Alfred Loebens CREA-PA 151816138-3