## SINTÉTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS - VILA PALMEIRAS VI - ITUPIRANGA-PA |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará |  | 28.82% |  | Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14263.74 | 1.451%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 159.67 | 205.68 | 1234.08 | 0.1255%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 14 | 722.48 | 930.69 | 13029.66 | 1.325%
2 |  |  | REFORMA |  |  |  |  | 203255.21 | 20.67%
2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 5882.73 | 0.5984%
2.1.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 33 | 1 | 1.28 | 42.24 | 0.004296%
2.1.2 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 39 | 0.51 | 0.65 | 25.35 | 0.002578%
2.1.3 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 153.18 | 4.07 | 5.24 | 802.66 | 0.08164%
2.1.4 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 10.14 | 8.07 | 10.39 | 105.35 | 0.01072%
2.1.5 | 021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária | UN | 10 | 9.83 | 12.66 | 126.6 | 0.01288%
2.1.6 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 320.94 | 5.05 | 6.5 | 2086.11 | 0.2122%
2.1.7 | 3250 | ORSE | Remoção de ventilador de teto | un | 18 | 3.56 | 4.58 | 82.44 | 0.008385%
2.1.8 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 5.88 | 60.64 | 78.11 | 459.28 | 0.04672%
2.1.9 | 020013 | SEDOP | Retirada de esquadria com aproveitamento | m² | 10.08 | 16.15 | 20.8 | 209.66 | 0.02133%
2.1.11 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 5.74 | 262.78 | 338.51 | 1943.04 | 0.1976%
2.2 |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 72185.52 | 7.342%
2.2.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 670 | 2.68 | 3.45 | 2311.5 | 0.2351%
2.2.2 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 110.52 | 44.38 | 57.17 | 6318.42 | 0.6427%
2.2.3 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 489.38 | 49 | 63.12 | 30889.66 | 3.142%
2.2.4 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.1 | 24.82 | 31.97 | 546.68 | 0.05561%
2.2.5 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 110.2 | 30.17 | 38.86 | 4282.37 | 0.4356%
2.2.6 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 162 | 38 | 48.95 | 7929.9 | 0.8066%
2.2.7 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 162 | 57.07 | 73.51 | 11908.62 | 1.211%
2.2.8 | 92545 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 855.68 | 1102.28 | 4409.12 | 0.4485%
2.2.9 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 41.02 | 67.93 | 87.5 | 3589.25 | 0.3651%
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 10337.58 | 1.051%
2.3.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2778.32 | 0.2826%
2.3.1.1 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | PT | 2 | 179.73 | 231.52 | 463.04 | 0.0471%
2.3.1.2 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 3 | 599.1 | 771.76 | 2315.28 | 0.2355%
2.3.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 2633.38 | 0.2679%
2.3.2.1 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | PT | 4 | 168.56 | 217.13 | 868.52 | 0.08834%
2.3.2.2 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 3 | 421.41 | 542.86 | 1628.58 | 0.1657%
2.3.2.3 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 22.86 | 29.44 | 88.32 | 0.008983%
2.3.2.4 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.62 | 23.98 | 47.96 | 0.004878%
2.3.3 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4925.88 | 0.501%
2.3.3.1 | 12289 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 2373.37 | 3057.37 | 3057.37 | 0.311%
2.3.3.2 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 1.62 | 435.28 | 560.72 | 908.36 | 0.09239%
2.3.3.3 | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | UN | 1 | 745.35 | 960.15 | 960.15 | 0.09766%
2.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10024.72 | 1.02%
2.4.1 | 100694 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1464.52 | 1886.59 | 5659.77 | 0.5757%
2.4.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.38 | 789.18 | 1016.62 | 1402.93 | 0.1427%
2.4.3 | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 1.74 | 494.49 | 637 | 1108.38 | 0.1127%
2.4.4 | 91287 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 7 | 147.96 | 190.6 | 1334.2 | 0.1357%
2.4.5 | 160156 | SEDOP | Vidro liso e=6mm | m² | 1.17 | 344.65 | 443.97 | 519.44 | 0.05283%
2.5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 47552.19 | 4.837%
2.5.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 19906.59 | 2.025%
2.5.1.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 165.15 | 11.56 | 14.89 | 2459.08 | 0.2501%
2.5.1.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 165.15 | 47.3 | 60.93 | 10062.58 | 1.024%
2.5.1.3 | 87266 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 9.08 | 72.56 | 93.47 | 848.7 | 0.08633%
2.5.1.4 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 75.8 | 66.94 | 86.23 | 6536.23 | 0.6648%
2.5.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 27645.6 | 2.812%
2.5.2.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 175.19 | 57.12 | 73.58 | 12890.48 | 1.311%
2.5.2.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 199.19 | 55.13 | 71.01 | 14144.48 | 1.439%
2.5.2.3 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 60.7 | 7.81 | 10.06 | 610.64 | 0.06211%
2.6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 36833.87 | 3.747%
2.6.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 24702.07 | 2.513%
2.6.1.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 820.94 | 9.23 | 11.89 | 9760.97 | 0.9928%
2.6.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 820.94 | 14.13 | 18.2 | 14941.1 | 1.52%
2.6.2 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 10654.25 | 1.084%
2.6.2.1 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 252.71 | 16.97 | 21.86 | 5524.24 | 0.5619%
2.6.2.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 252.71 | 15.76 | 20.3 | 5130.01 | 0.5218%
2.6.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1477.55 | 0.1503%
2.6.3.1 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 36.96 | 12.89 | 16.6 | 613.53 | 0.06241%
2.6.3.2 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 29.19 | 22.98 | 29.6 | 864.02 | 0.08788%
2.7 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 8660.4 | 0.8809%
2.7.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.72 | 869.07 | 1119.53 | 1925.59 | 0.1959%
2.7.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 13.64 | 133.14 | 171.51 | 2339.39 | 0.238%
2.7.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 5.15 | 662.54 | 853.48 | 4395.42 | 0.4471%
2.8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 11778.2 | 1.198%
2.8.1 | PMI-49 | Próprio | QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6MM E ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS, DIMENSÇOES=2,50X1,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1504.11 | 1937.59 | 7750.36 | 0.7883%
2.8.2 | 250173 | SEDOP | Escapula | UN | 4 | 56.34 | 72.57 | 290.28 | 0.02953%
2.8.3 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 35.26 | 82.29 | 106 | 3737.56 | 0.3802%
3 |  |  | AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 583488.33 | 59.35%
3.1 |  |  | BLOCO BANHEIRO |  |  |  |  | 242818.74 | 24.7%
3.1.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 307.96 | 0.03132%
3.1.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 3.05 | 71.84 | 92.54 | 282.24 | 0.02871%
3.1.1.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 0.15 | 133.14 | 171.51 | 25.72 | 0.002616%
3.1.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 14052.07 | 1.429%
3.1.2.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 2.15 | 807.36 | 1040.04 | 2236.08 | 0.2274%
3.1.2.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 61.8 | 16.04 | 20.66 | 1276.78 | 0.1299%
3.1.2.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96.3 | 14.43 | 18.58 | 1789.25 | 0.182%
3.1.2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 34.6 | 17.8 | 22.92 | 793.03 | 0.08066%
3.1.2.5 | 102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.9 | 885.21 | 1140.32 | 3306.92 | 0.3364%
3.1.2.6 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 8.66 | 127.32 | 164.01 | 1420.32 | 0.1445%
3.1.2.7 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 34.62 | 72.42 | 93.29 | 3229.69 | 0.3285%
3.1.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 25125.89 | 2.556%
3.1.3.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1.84 | 807.36 | 1040.04 | 1913.67 | 0.1946%
3.1.3.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 82.4 | 16.04 | 20.66 | 1702.38 | 0.1732%
3.1.3.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 36 | 17.8 | 22.92 | 825.12 | 0.08393%
3.1.3.4 | 102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.18 | 885.21 | 1140.32 | 8187.49 | 0.8328%
3.1.3.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.9 | 14.3 | 18.42 | 753.37 | 0.07663%
3.1.3.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 296.7 | 13 | 16.74 | 4966.75 | 0.5052%
3.1.3.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 133.9 | 14.98 | 19.29 | 2582.93 | 0.2627%
3.1.3.8 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 18.29 | 101.18 | 130.34 | 2383.91 | 0.2425%
3.1.3.9 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 9.98 | 140.81 | 181.39 | 1810.27 | 0.1841%
3.1.4 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 38044.58 | 3.87%
3.1.4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 144.2 | 82.29 | 106 | 15285.2 | 1.555%
3.1.4.2 | 060813 | SEDOP | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | m² | 25.2 | 701.1 | 903.15 | 22759.38 | 2.315%
3.1.5 |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 30426.89 | 3.095%
3.1.5.1 | 92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 1225.82 | 1579.1 | 4737.3 | 0.4819%
3.1.5.2 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 110.18 | 82.16 | 105.83 | 11660.34 | 1.186%
3.1.5.3 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 110.18 | 49 | 63.12 | 6954.56 | 0.7074%
3.1.5.4 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25 | 30.17 | 38.86 | 971.5 | 0.09882%
3.1.5.5 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 51.24 | 92.47 | 119.11 | 6103.19 | 0.6208%
3.1.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 54923.95 | 5.587%
3.1.6.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 23315.97 | 2.372%
3.1.6.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 19 | 599.1 | 771.76 | 14663.44 | 1.491%
3.1.6.1.2 | 180837 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 5.000 L | UN | 1 | 5759.85 | 7419.83 | 7419.83 | 0.7547%
3.1.6.1.3 | 180445 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | UN | 7 | 136.71 | 176.1 | 1232.7 | 0.1254%
3.1.6.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 10458.22 | 1.064%
3.1.6.2.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 19 | 421.41 | 542.86 | 10314.34 | 1.049%
3.1.6.2.2 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 18.62 | 23.98 | 143.88 | 0.01463%
3.1.6.3 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 21149.76 | 2.151%
3.1.6.3.1 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 7 | 70.94 | 91.38 | 639.66 | 0.06506%
3.1.6.3.2 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 7 | 92.96 | 119.75 | 838.25 | 0.08526%
3.1.6.3.3 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 94.74 | 122.04 | 366.12 | 0.03724%
3.1.6.3.4 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 301.62 | 388.54 | 388.54 | 0.03952%
3.1.6.3.5 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 466.43 | 600.85 | 4205.95 | 0.4278%
3.1.6.3.6 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 38.99 | 50.22 | 351.54 | 0.03576%
3.1.6.3.7 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | UN | 3 | 48.74 | 62.78 | 188.34 | 0.01916%
3.1.6.3.8 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 3 | 195.89 | 252.34 | 757.02 | 0.077%
3.1.6.3.9 | 12283 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2 | 1814.99 | 2338.07 | 4676.14 | 0.4756%
3.1.6.3.10 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 12.8 | 280.67 | 361.55 | 4627.84 | 0.4707%
3.1.6.3.11 | 191498 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | UN | 2 | 816.12 | 1051.32 | 2102.64 | 0.2139%
3.1.6.3.12 | 2055 | ORSE | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | un | 2 | 779.28 | 1003.86 | 2007.72 | 0.2042%
3.1.7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 14130.04 | 1.437%
3.1.7.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 803.82 | 1035.48 | 1035.48 | 0.1053%
3.1.7.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 867.66 | 1117.71 | 2235.42 | 0.2274%
3.1.7.3 | 11948 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 12.96 | 314.5 | 405.13 | 5250.48 | 0.5341%
3.1.7.4 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.84 | 789.18 | 1016.62 | 3903.82 | 0.3971%
3.1.7.5 | 160156 | SEDOP | Vidro liso e=6mm | m² | 3.84 | 344.65 | 443.97 | 1704.84 | 0.1734%
3.1.8 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 44098.82 | 4.486%
3.1.8.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 35604.58 | 3.622%
3.1.8.1.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 288.4 | 11.56 | 14.89 | 4294.27 | 0.4368%
3.1.8.1.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 288.4 | 47.3 | 60.93 | 17572.21 | 1.787%
3.1.8.1.3 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 148.82 | 66.94 | 86.23 | 12832.74 | 1.305%
3.1.8.1.4 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 10.1 | 69.59 | 89.64 | 905.36 | 0.09209%
3.1.8.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 8494.24 | 0.864%
3.1.8.2.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 57.54 | 57.12 | 73.58 | 4233.79 | 0.4306%
3.1.8.2.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 57.54 | 55.13 | 71.01 | 4085.91 | 0.4156%
3.1.8.2.3 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 17.35 | 7.81 | 10.06 | 174.54 | 0.01775%
3.1.9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 2318.03 | 0.2358%
3.1.9.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 2068.68 | 0.2104%
3.1.9.1.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 68.75 | 9.23 | 11.89 | 817.43 | 0.08315%
3.1.9.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 68.75 | 14.13 | 18.2 | 1251.25 | 0.1273%
3.1.9.2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 249.35 | 0.02536%
3.1.9.2.1 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 10.92 | 12.89 | 16.6 | 181.27 | 0.01844%
3.1.9.2.2 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 2.3 | 22.98 | 29.6 | 68.08 | 0.006925%
3.1.10 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 19390.51 | 1.972%
3.1.10.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 4.51 | 869.07 | 1119.53 | 5049.08 | 0.5136%
3.1.10.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 16.24 | 133.14 | 171.51 | 2785.32 | 0.2833%
3.1.10.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 13.54 | 662.54 | 853.48 | 11556.11 | 1.175%
3.2 |  |  | BLOCO PEDAGÓGICO |  |  |  |  | 340669.59 | 34.65%
3.2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 307.96 | 0.03132%
3.2.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 3.05 | 71.84 | 92.54 | 282.24 | 0.02871%
3.2.1.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 0.15 | 133.14 | 171.51 | 25.72 | 0.002616%
3.2.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 14052.07 | 1.429%
3.2.2.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 2.15 | 807.36 | 1040.04 | 2236.08 | 0.2274%
3.2.2.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 61.8 | 16.04 | 20.66 | 1276.78 | 0.1299%
3.2.2.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96.3 | 14.43 | 18.58 | 1789.25 | 0.182%
3.2.2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 34.6 | 17.8 | 22.92 | 793.03 | 0.08066%
3.2.2.5 | 102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.9 | 885.21 | 1140.32 | 3306.92 | 0.3364%
3.2.2.6 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 8.66 | 127.32 | 164.01 | 1420.32 | 0.1445%
3.2.2.7 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 34.62 | 72.42 | 93.29 | 3229.69 | 0.3285%
3.2.3 |  |  | SUPERESTRUTURA - VIGAS E PILARES |  |  |  |  | 105216.83 | 10.7%
3.2.3.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 68.49 | 807.36 | 1040.04 | 71232.33 | 7.245%
3.2.3.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 147.1 | 16.04 | 20.66 | 3039.08 | 0.3091%
3.2.3.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 69.1 | 17.8 | 22.92 | 1583.77 | 0.1611%
3.2.3.4 | 102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.89 | 885.21 | 1140.32 | 13558.4 | 1.379%
3.2.3.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 441.4 | 13 | 16.74 | 7389.03 | 0.7516%
3.2.3.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 157.4 | 14.98 | 19.29 | 3036.24 | 0.3088%
3.2.3.8 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 19.76 | 101.18 | 130.34 | 2575.51 | 0.262%
3.2.3.9 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 15.45 | 140.81 | 181.39 | 2802.47 | 0.2851%
3.2.4 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 21666.4 | 2.204%
3.2.4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 204.4 | 82.29 | 106 | 21666.4 | 2.204%
3.2.5 |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 56213.14 | 5.718%
3.2.5.1 | 92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 1225.82 | 1579.1 | 4737.3 | 0.4819%
3.2.5.2 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 212.55 | 82.16 | 105.83 | 22494.16 | 2.288%
3.2.5.3 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 212.55 | 49 | 63.12 | 13416.15 | 1.365%
3.2.5.4 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 35.5 | 30.17 | 38.86 | 1379.53 | 0.1403%
3.2.5.5 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 119.1 | 92.47 | 119.11 | 14186 | 1.443%
3.2.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 35729.4 | 3.634%
3.2.6.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 803.82 | 1035.48 | 4141.92 | 0.4213%
3.2.6.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18.2 | 789.18 | 1016.62 | 18502.48 | 1.882%
3.2.6.3 | 94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.48 | 771.76 | 994.18 | 3459.74 | 0.3519%
3.2.6.4 | 160156 | SEDOP | Vidro liso e=6mm | m² | 21.68 | 344.65 | 443.97 | 9625.26 | 0.979%
3.2.7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 61414.83 | 6.247%
3.2.7.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 38886.42 | 3.955%
3.2.7.1.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 451.4 | 11.56 | 14.89 | 6721.34 | 0.6837%
3.2.7.1.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 451.4 | 47.3 | 60.93 | 27503.8 | 2.798%
3.2.7.1.3 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 52 | 69.59 | 89.64 | 4661.28 | 0.4741%
3.2.7.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 22528.41 | 2.291%
3.2.7.2.1 | 90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 119.1 | 89.38 | 115.13 | 13711.98 | 1.395%
3.2.7.2.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 119.1 | 55.13 | 71.01 | 8457.29 | 0.8602%
3.2.7.2.3 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 35.7 | 7.81 | 10.06 | 359.14 | 0.03653%
3.2.8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 11350.04 | 1.154%
3.2.8.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 10870.31 | 1.106%
3.2.8.1.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 361.26 | 9.23 | 11.89 | 4295.38 | 0.4369%
3.2.8.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 361.26 | 14.13 | 18.2 | 6574.93 | 0.6688%
3.2.8.2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 479.73 | 0.0488%
3.2.8.2.1 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 13.44 | 12.89 | 16.6 | 223.1 | 0.02269%
3.2.8.2.2 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 8.67 | 22.98 | 29.6 | 256.63 | 0.0261%
3.2.9 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 30843.74 | 3.137%
3.2.9.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 7.18 | 869.07 | 1119.53 | 8038.22 | 0.8176%
3.2.9.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 25.83 | 133.14 | 171.51 | 4430.1 | 0.4506%
3.2.9.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 21.53 | 662.54 | 853.48 | 18375.42 | 1.869%
3.2.10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3875.18 | 0.3942%
3.2.10.1 | PMI-49 | Próprio | QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6MM E ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS, DIMENSÇOES=2,50X1,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1504.11 | 1937.59 | 3875.18 | 0.3942%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 72190.69 | 7.343%
4.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 160 | 3.37 | 4.34 | 694.4 | 0.07063%
4.2 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 2 | 21.77 | 28.04 | 56.08 | 0.005704%
4.3 | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | UN | 3 | 7.67 | 9.88 | 29.64 | 0.003015%
4.4 | 2797 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 9 | 425.98 | 548.74 | 4938.66 | 0.5023%
4.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 23.33 | 30.05 | 300.5 | 0.03057%
4.6 | 777 | ORSE | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 71 | 12.25 | 15.78 | 1120.38 | 0.114%
4.7 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 41.22 | 53.09 | 159.27 | 0.0162%
4.8 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 50.71 | 65.32 | 391.92 | 0.03986%
4.9 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 37.02 | 47.68 | 429.12 | 0.04365%
4.10 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 34.96 | 45.03 | 675.45 | 0.0687%
4.11 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 45.48 | 58.58 | 1054.44 | 0.1073%
4.12 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56 | 39.74 | 51.19 | 2866.64 | 0.2916%
4.13 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 50.06 | 64.48 | 128.96 | 0.01312%
4.14 | 11571 | ORSE | Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida | un | 12 | 61.7 | 79.48 | 953.76 | 0.09701%
4.15 | 13157 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 69 | 50.39 | 64.91 | 4478.79 | 0.4556%
4.16 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 28.87 | 37.19 | 446.28 | 0.04539%
4.17 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 37.15 | 47.85 | 95.7 | 0.009734%
4.18 | 13178 | ORSE | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar | un | 37 | 62.05 | 79.93 | 2957.41 | 0.3008%
4.19 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 425.59 | 548.24 | 1644.72 | 0.1673%
4.20 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 617.63 | 795.63 | 1591.26 | 0.1619%
4.21 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 12.41 | 15.98 | 111.86 | 0.01138%
4.22 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 11.4 | 14.68 | 117.44 | 0.01195%
4.23 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 56.97 | 73.38 | 733.8 | 0.07464%
4.24 | 171469 | SEDOP | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P | UN | 2 | 265.23 | 341.66 | 683.32 | 0.0695%
4.25 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 62.35 | 80.31 | 321.24 | 0.03268%
4.26 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 67.16 | 86.51 | 86.51 | 0.008799%
4.27 | 8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 1 | 516.08 | 664.81 | 664.81 | 0.06762%
4.28 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 10 | 62.64 | 80.69 | 806.9 | 0.08207%
4.29 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2300 | 4.08 | 5.25 | 12075 | 1.228%
4.30 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 440 | 9.67 | 12.45 | 5478 | 0.5572%
4.31 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 195 | 39.78 | 51.24 | 9991.8 | 1.016%
4.32 | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2276.4 | 2932.45 | 2932.45 | 0.2983%
4.33 | 3249 | ORSE | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1 | 445.79 | 574.26 | 574.26 | 0.05841%
4.34 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 95 | 15.64 | 20.14 | 1913.3 | 0.1946%
4.35 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28 | 25.82 | 33.26 | 931.28 | 0.09473%
4.36 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 11.79 | 15.18 | 151.8 | 0.01544%
4.37 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 13.21 | 17.01 | 85.05 | 0.008651%
4.38 | 11343 | ORSE | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 4 | 5.53 | 7.12 | 28.48 | 0.002897%
4.39 | 366 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 23.49 | 30.25 | 60.5 | 0.006154%
4.40 | 399 | ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 540 | 6.02 | 7.75 | 4185 | 0.4257%
4.41 | 4278 | ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 260 | 8 | 10.3 | 2678 | 0.2724%
4.42 | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 5 | 4.75 | 6.11 | 30.55 | 0.003107%
4.43 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 5.63 | 7.25 | 58 | 0.005899%
4.44 | 12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 8 | 5.08 | 6.54 | 52.32 | 0.005322%
4.45 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 7.45 | 9.59 | 95.9 | 0.009754%
4.46 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 49.62 | 63.92 | 319.6 | 0.03251%
4.47 | 3766 | ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 5 | 108.17 | 139.34 | 696.7 | 0.07087%
4.48 | 4401 | ORSE | Ventilador de piso ou parede | un | 2 | 178.17 | 229.51 | 459.02 | 0.04669%
4.49 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | UN | 1 | 382.39 | 492.59 | 492.59 | 0.0501%
4.50 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 7 | 40.13 | 51.69 | 361.83 | 0.0368%
5 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 3938.41 | 0.4006%
5.1 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 23 | 50.11 | 64.55 | 1484.65 | 0.151%
5.2 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 8 | 238.1 | 306.72 | 2453.76 | 0.2496%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 105999.85 | 10.78%
6.1 | 250717 | SEDOP | Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") | M | 55 | 1496.1 | 1927.27 | 105999.85 | 10.78%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 763237.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 219898.56
[5 empty] | Total Geral |  | 983136.23
_______________________________________________________________ Vanêssa Cristina Leal Lira CREA-PA 151529721-7

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS - VILA PALMEIRAS VI - ITUPIRANGA-PA |  | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará | 28.82% | Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%
CALCULO DO BDI
CODIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  | %
Benefício
G + S |  | Garantia/ Seguros |  |  | 0.8%
L |  | Lucro |  |  | 6.16%
|  | TOTAL |  |  | 6.96%
Despesas Indiretas
AC |  | Administração Central |  |  | 3%
DF |  | Despesas Financeira |  |  | 0.59%
R |  | Riscos |  |  | 0.97%
|  | TOTAL |  |  | 4.56%
I |  | Impostos
|  | COFINS |  |  | 3%
|  | ISSQN |  |  | 5%
|  | PIS |  |  | 0.65%
|  | CPRB |  |  | 4.5%
|  | TOTAL |  |  | 13.15%
FÓRMULA |  | ((1+(AC+R+S+G)*(1+1.02)*(1+L))/(1-I)-1 |  |  | 28.82%
_______________________________________________________________ Vanêssa Cristina Leal Lira CREA-PA 151529721-7

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS - VILA PALMEIRAS VI - ITUPIRANGA-PA | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará | 28.82% |  | Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%
1 | Serviços |  |  | 763237.67 | 77.63%
2 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  |  | 219898.56 | 22.37%
|  | VALOR ORÇAMENTO: |  | 763237.67
|  | VALOR BDI TOTAL: |  | 219898.56
|  | VALOR TOTAL: |  | 983136.23 | 100%
_______________________________________________________________ Vanêssa Cristina Leal Lira CREA-PA 151529721-7

## ANALÍTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS - VILA PALMEIRAS VI - ITUPIRANGA-PA |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará |  | 28.82% |  | Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 159.67 | 159.67
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 22.61 | 9.04
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 18.16 | 7.26
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 80 | 80
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 18.74 | 1.87
|  |  |  | MO sem LS => | 11.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.01 |  | Valor com BDI => |  | 205.68
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) |  |  | m² | 1 | 722.48 | 722.48
Composição Auxiliar | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W |  |  | PT | 0.15 | 246.77 | 37.01
Composição Auxiliar | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm |  |  | UN | 0.125 | 31.06 | 3.88
Composição Auxiliar | 180095 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" |  |  | UN | 0.025 | 74.69 | 1.86
Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) |  |  | M | 0.15 | 40.92 | 6.13
Composição Auxiliar | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) |  |  | M | 0.15 | 33.92 | 5.08
Composição Auxiliar | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | PT | 0.15 | 600.48 | 90.07
Composição Auxiliar | 180349 | SEDOP | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas |  |  | UN | 0.025 | 1510.95 | 37.77
Composição Auxiliar | 180350 | SEDOP | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas |  |  | UN | 0.025 | 1388.53 | 34.71
Composição Auxiliar | 180352 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto |  |  | UN | 0.05 | 665.2 | 33.26
Composição Auxiliar | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento |  |  | UN | 0.05 | 434.3 | 21.71
Composição Auxiliar | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC |  |  | UN | 0.05 | 48.86 | 2.44
Composição Auxiliar | 190224 | SEDOP | Caixa de descarga plastica - externa |  |  | UN | 0.05 | 153.23 | 7.66
Composição Auxiliar | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. |  |  | UN | 0.05 | 741.77 | 37.08
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6.7 | 22.61 | 151.48
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.5 | 17.96 | 134.7
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.5 | 18.8 | 9.4
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 85 | 32.3
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 150 | 21
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 150 | 25.5
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 209.99 | 10.49
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | UN | 0.02 | 7.31 | 0.14
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 0.5 | 0.7 | 0.35
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | UN | 0.02 | 65.62 | 1.31
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.04 | 1.85 | 0.07
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | UN | 0.19 | 17.58 | 3.34
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.042 | 13.16 | 0.55
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material |  | UN | 0.02 | 24 | 0.48
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | UN | 0.82 | 15.51 | 12.71
|  |  |  | MO sem LS => | 289.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 289.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 208.21 |  | Valor com BDI => |  | 930.69
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1 | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0359 | 17.09 | 0.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0183 | 21.52 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.28
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 0.51 | 0.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0187 | 17.09 | 0.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 21.52 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.65
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento |  |  | m² | 1 | 4.07 | 4.07
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.07 | 22.42 | 1.56
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.14 | 17.96 | 2.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.17 |  | Valor com BDI => |  | 5.24
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento |  |  | m² | 1 | 8.07 | 8.07
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.04 | 22.42 | 0.89
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 17.96 | 7.18
|  |  |  | MO sem LS => | 5.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.32 |  | Valor com BDI => |  | 10.39
2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária |  |  | UN | 1 | 9.83 | 9.83
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.17 | 21.97 | 3.73
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.34 | 17.96 | 6.1
|  |  |  | MO sem LS => | 6.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.83 |  | Valor com BDI => |  | 12.66
2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico |  |  | m² | 1 | 5.05 | 5.05
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.025 | 22.54 | 0.56
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 17.96 | 4.49
|  |  |  | MO sem LS => | 3.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.45 |  | Valor com BDI => |  | 6.5
2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3250 | ORSE | Remoção de ventilador de teto | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 3.56 | 3.56
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.11 | 3.75 | 0.41
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.11 | 3.58 | 0.39
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.11 | 14.62 | 1.6
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.11 | 10.59 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 4.58
2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo |  |  | m³ | 1 | 60.64 | 60.64
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 22.54 | 6.76
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 17.96 | 53.88
|  |  |  | MO sem LS => | 39.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.47 |  | Valor com BDI => |  | 78.11
2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020013 | SEDOP | Retirada de esquadria com aproveitamento |  |  | m² | 1 | 16.15 | 16.15
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 17.96 | 14.36
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.08 | 22.42 | 1.79
|  |  |  | MO sem LS => | 10.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 20.8
2.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples |  |  | m³ | 1 | 262.78 | 262.78
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.3 | 22.54 | 29.3
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 13 | 17.96 | 233.48
|  |  |  | MO sem LS => | 172.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 172.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.73 |  | Valor com BDI => |  | 338.51
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.68 | 2.68
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0494 | 20.88 | 1.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0971 | 17.09 | 1.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.77 |  | Valor com BDI => |  | 3.45
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 44.38 | 44.38
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0516 | 19.81 | 1.02
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0372 | 21.05 | 0.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.399 | 17.09 | 6.81
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133 | 20.88 | 2.77
Insumo | 00007173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material |  | MIL | 0.0275 | 1200 | 33
|  |  |  | MO sem LS => | 7.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.79 |  | Valor com BDI => |  | 57.17
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 49 | 49
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0516 | 19.81 | 1.02
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0372 | 21.05 | 0.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.521 | 17.09 | 8.9
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.254 | 20.88 | 5.3
Insumo | 00007173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material |  | MIL | 0.0275 | 1200 | 33
|  |  |  | MO sem LS => | 10.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.12 |  | Valor com BDI => |  | 63.12
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 24.82 | 24.82
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0087 | 19.81 | 0.17
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0063 | 21.05 | 0.13
Composição Auxiliar | 87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0117 | 704.2 | 8.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 17.09 | 3.57
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 20.88 | 3.42
Insumo | 00007181 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material |  | UN | 3 | 3.1 | 9.3
|  |  |  | MO sem LS => | 5.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.15 |  | Valor com BDI => |  | 31.97
2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 30.17 | 30.17
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0087 | 19.81 | 0.17
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0063 | 21.05 | 0.13
Composição Auxiliar | 87337 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0117 | 704.2 | 8.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 17.09 | 5.98
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.305 | 20.88 | 6.36
Insumo | 00007181 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material |  | UN | 3 | 3.1 | 9.3
|  |  |  | MO sem LS => | 9.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.69 |  | Valor com BDI => |  | 38.86
2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC |  |  | m² | 1 | 38 | 38
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 17.96 | 5.38
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 22.42 | 6.72
Insumo | A00024 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | Material |  | m² | 1 | 25.9 | 25.9
|  |  |  | MO sem LS => | 8.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.95 |  | Valor com BDI => |  | 48.95
2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC |  |  | m² | 1 | 57.07 | 57.07
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.9 | 17.96 | 16.16
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.9 | 22.42 | 20.17
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.1 | 170 | 17
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.2 | 18.74 | 3.74
|  |  |  | MO sem LS => | 24.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.44 |  | Valor com BDI => |  | 73.51
2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92545 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 855.68 | 855.68
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.729 | 17.41 | 30.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.494 | 21.07 | 157.89
Composição Auxiliar | 92259 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 397.97 | 397.97
Insumo | 00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material |  | UN | 1 | 35.35 | 35.35
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.825 | 23.17 | 19.11
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 15.13 | 45.39
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 7.5 | 22.65 | 169.87
|  |  |  | MO sem LS => | 201.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 201.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 246.6 |  | Valor com BDI => |  | 1102.28
2.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 67.93 | 67.93
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.402 | 17.41 | 6.99
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.07 | 8.42
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0412 | 21.05 | 0.86
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0571 | 19.81 | 1.13
Insumo | 00004430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.336 | 10.71 | 25.01
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 23.37 | 0.7
Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.07 | 25.68 | 1.79
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.05 | 23.17 | 1.15
Insumo | 00004408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.573 | 2.04 | 5.24
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.735 | 22.65 | 16.64
|  |  |  | MO sem LS => | 11.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.57 |  | Valor com BDI => |  | 87.5
2.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água |  |  | PT | 1 | 179.73 | 179.73
Composição Auxiliar | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | PT | 0.3 | 599.1 | 179.73
|  |  |  | MO sem LS => | 56.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.79 |  | Valor com BDI => |  | 231.52
2.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | PT | 1 | 599.1 | 599.1
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 17.51 | 140.08
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 21.97 | 131.82
Insumo | H00080 | SEDOP | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | Material |  | UN | 2 | 4.6 | 9.2
Insumo | H00078 | SEDOP | Tubo em PVC 3/4" (LH) | Material |  | M | 9 | 14.22 | 127.98
Insumo | H00075 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | Material |  | UN | 0.75 | 6.33 | 4.74
Insumo | H00074 | SEDOP | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | Material |  | M | 3 | 59.04 | 177.12
Insumo | H00082 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | Material |  | UN | 1 | 2.67 | 2.67
Insumo | H00079 | SEDOP | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | Material |  | UN | 0.75 | 7.33 | 5.49
|  |  |  | MO sem LS => | 189.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 189.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 172.66 |  | Valor com BDI => |  | 771.76
2.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto |  |  | PT | 1 | 168.56 | 168.56
Composição Auxiliar | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |  |  | PT | 0.4 | 421.41 | 168.56
|  |  |  | MO sem LS => | 88.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 88.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.57 |  | Valor com BDI => |  | 217.13
2.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |  |  | PT | 1 | 421.41 | 421.41
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 17.51 | 140.08
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 21.97 | 175.76
Insumo | H00089 | SEDOP | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | Material |  | UN | 0.25 | 12.78 | 3.19
Insumo | H00003 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Material |  | M | 1.5 | 14.34 | 21.51
Insumo | H00085 | SEDOP | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | Material |  | UN | 0.5 | 46.93 | 23.46
Insumo | H00004 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | Material |  | M | 4 | 9.45 | 37.8
Insumo | H00084 | SEDOP | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | Material |  | UN | 0.25 | 24.7 | 6.17
Insumo | H00086 | SEDOP | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | Material |  | UN | 0.25 | 11.37 | 2.84
Insumo | H00088 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | Material |  | UN | 0.5 | 7.87 | 3.93
Insumo | H00008 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material |  | UN | 0.25 | 26.7 | 6.67
|  |  |  | MO sem LS => | 221.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 221.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.45 |  | Valor com BDI => |  | 542.86
2.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.86 | 22.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0427 | 17.09 | 0.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1356 | 20.7 | 2.8
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 3 | 0.12
Insumo | 00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1 | 19.22 | 19.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.58 |  | Valor com BDI => |  | 29.44
2.3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.62 | 18.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 20.7 | 3.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 16.99 | 2.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 58.47 | 0.28
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 1.66 | 0.05
Insumo | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 11.59 | 11.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 66.25 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 4.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 23.98
2.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12289 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 2373.37 | 2373.37
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.64 | 9.1
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.59 | 7.18
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.75 | 7.5
Insumo | 2016 | ORSE | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un | 0 |  | un | 2 | 178.6 | 357.2
Insumo | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2 | 0 |  | m² | 1.5 | 398.49 | 597.73
Insumo | 7479 | ORSE | Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado m | 0 |  | m | 2.5 | 49.49 | 123.72
Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m | 0 |  | kg | 1.2 | 19.61 | 23.53
Insumo | 12051 | ORSE | Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação m | 0 |  | m | 3.7 | 30.18 | 111.66
Insumo | 12056 | ORSE | Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba un | 0 |  | un | 2 | 106.61 | 213.22
Insumo | 14004 | ORSE | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) un | 0 |  | un | 2 | 186.45 | 372.9
Insumo | 00001747 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | Material |  | UN | 2 | 231.33 | 462.66
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 14.62 | 36.55
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 14.62 | 29.24
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2 | 10.59 | 21.18
|  |  |  | MO sem LS => | 86.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 684 |  | Valor com BDI => |  | 3057.37
2.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 435.28 | 435.28
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.14 | 3.75 | 4.27
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.65 | 3.59 | 2.33
Insumo | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2 | 0 |  | m² | 1 | 398.49 | 398.49
Insumo | 3116 | ORSE | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m m | 0 |  | m | 0.6 | 14.37 | 8.62
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.65 | 14.62 | 9.5
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.14 | 10.59 | 12.07
|  |  |  | MO sem LS => | 21.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.44 |  | Valor com BDI => |  | 560.72
2.3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) |  |  | UN | 1 | 745.35 | 745.35
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.5 | 21.97 | 76.89
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.5 | 17.51 | 61.28
Insumo | H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | Material |  | UN | 1 | 60.38 | 60.38
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 2.5 | 0.4 | 1
Insumo | H00018 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | Material |  | UN | 1 | 339.9 | 339.9
Insumo | H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2'' | Material |  | UN | 1 | 172 | 172
Insumo | H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | Material |  | UN | 1 | 33.9 | 33.9
|  |  |  | MO sem LS => | 97.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 214.8 |  | Valor com BDI => |  | 960.15
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100694 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1464.52 | 1464.52
Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 229.13 | 229.13
Composição Auxiliar | 91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1094.35 | 1094.35
Composição Auxiliar | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 92.44 | 92.44
Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 4.86 | 48.6
|  |  |  | MO sem LS => | 166.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 166.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 422.07 |  | Valor com BDI => |  | 1886.59
2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 789.18 | 789.18
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.021 | 774.01 | 16.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.291 | 17.09 | 39.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.581 | 21.31 | 97.62
Insumo | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material |  | UN | 2.778 | 229 | 636.16
|  |  |  | MO sem LS => | 94.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 94.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 227.44 |  | Valor com BDI => |  | 1016.62
2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) |  |  | m² | 1 | 494.49 | 494.49
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 0.05 | 494.15 | 24.7
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.5 | 18.08 | 63.28
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.5 | 22.54 | 78.89
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.2 | 22.54 | 72.12
Insumo | D00090 | SEDOP | Porta de enrolar galvanizada (incl. pint. anti-corrosiva) | Material |  | m² | 1 | 255.5 | 255.5
|  |  |  | MO sem LS => | 153.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 153.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.51 |  | Valor com BDI => |  | 637
2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91287 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 147.96 | 147.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.375 | 17.09 | 23.49
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.741 | 20.24 | 55.47
Insumo | 00000184 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 1 | 68.12 | 68.12
Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.011 | 30.56 | 0.33
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.024 | 23.19 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 52.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.64 |  | Valor com BDI => |  | 190.6
2.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160156 | SEDOP | Vidro liso e=6mm |  |  | m² | 1 | 344.65 | 344.65
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.466 | 17.96 | 8.36
Composição Auxiliar | 280030 | SEDOP | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.479 | 22.54 | 10.79
Insumo | D00046 | SEDOP | Vidro liso e=6mm | Material |  | m² | 1.05 | 310 | 325.5
|  |  |  | MO sem LS => | 13.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.32 |  | Valor com BDI => |  | 443.97
2.5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 1 | 11.56 | 11.56
Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 0.003 | 752.3 | 2.25
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.23 | 22.54 | 5.18
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.23 | 17.96 | 4.13
|  |  |  | MO sem LS => | 6.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.33 |  | Valor com BDI => |  | 14.89
2.5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 47.3 | 47.3
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.025 | 479.56 | 11.98
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.87 | 18.08 | 15.72
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.87 | 22.54 | 19.6
|  |  |  | MO sem LS => | 26.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.63 |  | Valor com BDI => |  | 60.93
2.5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87266 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 72.56 | 72.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.42 | 17.09 | 7.17
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 21.23 | 16.98
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.83 | 4.03
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.06 | 39.95 | 42.34
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.42 | 4.87 | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 16.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.91 |  | Valor com BDI => |  | 93.47
2.5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 66.94 | 66.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.34 | 17.09 | 5.81
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61 | 21.23 | 12.95
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.83 | 4.03
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.07 | 39.95 | 42.74
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.29 | 4.87 | 1.41
|  |  |  | MO sem LS => | 12.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.29 |  | Valor com BDI => |  | 86.23
2.5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 57.12 | 57.12
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.053 | 720.69 | 38.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.308 | 17.09 | 5.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.616 | 21.31 | 13.12
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 1.1 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 15.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.46 |  | Valor com BDI => |  | 73.58
2.5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 55.13 | 55.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 17.09 | 2.56
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.24 | 21.23 | 5.09
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.83 | 4.03
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.06 | 39.9 | 42.29
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.24 | 4.87 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.88 |  | Valor com BDI => |  | 71.01
2.5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 7.81 | 7.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 17.09 | 0.52
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 21.23 | 1.48
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.603 | 0.83 | 0.5
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.123 | 39.9 | 4.9
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.085 | 4.87 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.25 |  | Valor com BDI => |  | 10.06
2.6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.23 | 9.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 17.09 | 1.46
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.234 | 22.38 | 5.23
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.06 | 0.81 | 0.04
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.043 | 2.4 | 2.5
|  |  |  | MO sem LS => | 4.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 11.89
2.6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14.13 | 14.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 17.09 | 1.17
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 22.38 | 4.18
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 26.63 | 8.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.07 |  | Valor com BDI => |  | 18.2
2.6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.97 | 16.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.185 | 17.09 | 3.16
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 22.38 | 11.27
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.06 | 0.81 | 0.04
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.043 | 2.4 | 2.5
|  |  |  | MO sem LS => | 9.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.89 |  | Valor com BDI => |  | 21.86
2.6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 15.76 | 15.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 17.09 | 1.52
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 22.38 | 5.46
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 26.63 | 8.78
|  |  |  | MO sem LS => | 4.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.54 |  | Valor com BDI => |  | 20.3
2.6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12.89 | 12.89
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3805 | 22.38 | 8.51
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.013 | 20.82 | 0.27
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.13 | 31.67 | 4.11
|  |  |  | MO sem LS => | 5.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 16.6
2.6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 22.98 | 22.98
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9097 | 22.38 | 20.35
Insumo | 00043649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.0792 | 33.33 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 13.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.62 |  | Valor com BDI => |  | 29.6
2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 869.07 | 869.07
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2315 | 584.17 | 719.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0417 | 17.09 | 51.98
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 21.07 | 34.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4149 | 21.31 | 30.15
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.96 | 0.16
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 23.19 | 6.94
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.4 | 16.87
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 3.72 | 9.3
|  |  |  | MO sem LS => | 136.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 136.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 250.46 |  | Valor com BDI => |  | 1119.53
2.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  |  | m³ | 1 | 133.14 | 133.14
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 17.96 | 53.88
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3 | 9 | 2.7
Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material |  | m³ | 1.25 | 61.25 | 76.56
|  |  |  | MO sem LS => | 34.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.37 |  | Valor com BDI => |  | 171.51
2.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 662.54 | 662.54
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.13 | 753.83 | 97.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.344 | 21.31 | 177.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.172 | 17.09 | 71.29
Insumo | 00034586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | Material |  | UN | 122.27 | 2.58 | 315.45
|  |  |  | MO sem LS => | 176.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 176.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.94 |  | Valor com BDI => |  | 853.48
2.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMI-49 | Próprio | QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6MM E ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS, DIMENSÇOES=2,50X1,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1504.11 | 1504.11
Composição Auxiliar | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 3.25 | 418.39 | 1359.76
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 3.39 | 41.05 | 139.15
Insumo | 00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | Material |  | UN | 8 | 0.37 | 2.96
Insumo | 00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 8 | 0.28 | 2.24
|  |  |  | MO sem LS => | 129.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 129.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 433.48 |  | Valor com BDI => |  | 1937.59
2.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250173 | SEDOP | Escapula |  |  | UN | 1 | 56.34 | 56.34
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 17.96 | 1.79
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 0.008 | 563.38 | 4.5
Insumo | D00287 | SEDOP | Escápula | Material |  | UN | 1 | 50.05 | 50.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.23 |  | Valor com BDI => |  | 72.57
2.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 82.29 | 82.29
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0091 | 753.83 | 6.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.805 | 17.09 | 13.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.61 | 21.31 | 34.3
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material |  | UN | 28.31 | 0.92 | 26.04
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 40.33 | 0.2
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.74 | 1.15
|  |  |  | MO sem LS => | 33.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.71 |  | Valor com BDI => |  | 106
3.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 71.84 | 71.84
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 17.96 | 71.84
|  |  |  | MO sem LS => | 46.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.7 |  | Valor com BDI => |  | 92.54
3.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 1 | 807.36 | 807.36
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 22.54 | 45.08
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 16 | 17.96 | 287.36
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.7 | 88.82 | 62.17
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 4.025 | 50 | 201.25
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.9 | 235 | 211.5
|  |  |  | MO sem LS => | 218.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 218.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 232.68 |  | Valor com BDI => |  | 1040.04
3.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.04 | 16.04
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0375 | 17.1 | 0.64
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1155 | 21.19 | 2.44
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.16 | 12.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.19 | 0.65
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.724 | 0.22 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 2.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.62 |  | Valor com BDI => |  | 20.66
3.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.43 | 14.43
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 17.1 | 0.49
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 21.19 | 1.88
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.31 | 11.31
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.19 | 0.65
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.4655 | 0.22 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.15 |  | Valor com BDI => |  | 18.58
3.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.8 | 17.8
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 17.1 | 1.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1945 | 21.19 | 4.12
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.52 | 11.52
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.19 | 0.65
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.9665 | 0.22 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 4.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.12 |  | Valor com BDI => |  | 22.92
3.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 885.21 | 885.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4858 | 17.09 | 42.48
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5652 | 18.22 | 28.51
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8056 | 2.25 | 1.81
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7596 | 0.42 | 0.31
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 420.0619 | 1.1 | 462.06
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6917 | 90 | 62.25
Insumo | 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.5964 | 482.56 | 287.79
|  |  |  | MO sem LS => | 46.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 255.11 |  | Valor com BDI => |  | 1140.32
3.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 127.32 | 127.32
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.086 | 17.41 | 18.9
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.769 | 21.07 | 58.34
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.079 | 24.14 | 1.9
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.039 | 22.53 | 0.87
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 7.96 | 0.13
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.016 | 25.99 | 0.41
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.01 | 28.63 | 0.28
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.047 | 23.64 | 1.11
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.278 | 22.09 | 28.23
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.612 | 3.72 | 17.15
|  |  |  | MO sem LS => | 54.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.69 |  | Valor com BDI => |  | 164.01
3.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame |  |  | m² | 1 | 72.42 | 72.42
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 17.96 | 5.38
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 23.88 | 7.16
Composição Auxiliar | 080273 | SEDOP | Reboco impermeabilizante |  |  | m² | 1.05 | 49.26 | 51.72
Insumo | I00004 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico disperso em água | Material |  | L | 0.4 | 20.41 | 8.16
|  |  |  | MO sem LS => | 36.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.87 |  | Valor com BDI => |  | 93.29
3.1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.3 | 14.3
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0092 | 17.1 | 0.15
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0561 | 21.19 | 1.18
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.16 | 12.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.19 | 0.65
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.12 |  | Valor com BDI => |  | 18.42
3.1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13 | 13
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.31 | 11.31
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0064 | 17.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0392 | 21.19 | 0.83
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.19 | 0.65
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.74 |  | Valor com BDI => |  | 16.74
3.1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.98 | 14.98
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.52 | 11.52
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0175 | 17.1 | 0.29
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1069 | 21.19 | 2.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 26.19 | 0.65
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.31 |  | Valor com BDI => |  | 19.29
3.1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 101.18 | 101.18
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 17.41 | 6.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.052 | 21.07 | 43.23
Composição Auxiliar | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.275 | 183.69 | 50.51
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 7.96 | 0.13
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 28.63 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 38.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.16 |  | Valor com BDI => |  | 130.34
3.1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 140.81 | 140.81
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.309 | 17.41 | 5.37
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.686 | 21.07 | 35.52
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.419 | 143.11 | 59.96
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1.879 | 17.56 | 32.99
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 7.96 | 0.13
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.066 | 28.63 | 1.88
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 15.13 | 4.96
|  |  |  | MO sem LS => | 40.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.58 |  | Valor com BDI => |  | 181.39
3.1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060813 | SEDOP | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação |  |  | m² | 1 | 701.1 | 701.1
Composição Auxiliar | 280019 | SEDOP | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 22.54 | 45.08
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 17.96 | 35.92
Insumo | A00080 | SEDOP | Granito Cinza e=3cm (polido nos dois lados) | Material |  | m² | 1 | 562.5 | 562.5
Insumo | D00106 | SEDOP | Ferragens p/ div. em granito | Material |  | CJ | 1 | 57.6 | 57.6
|  |  |  | MO sem LS => | 55.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 202.05 |  | Valor com BDI => |  | 903.15
3.1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 1225.82 | 1225.82
Composição Auxiliar | 92260 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | UN | 1 | 448.11 | 448.11
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.241 | 21.07 | 236.84
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.594 | 17.41 | 45.16
Insumo | 00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.5 | 17.04 | 59.64
Insumo | 00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material |  | UN | 1 | 35.35 | 35.35
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 1.65 | 23.17 | 38.23
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 15.13 | 45.39
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 14 | 22.65 | 317.1
|  |  |  | MO sem LS => | 300.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 300.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 353.28 |  | Valor com BDI => |  | 1579.1
3.1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 82.16 | 82.16
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0604 | 19.81 | 1.19
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0435 | 21.05 | 0.91
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.676 | 21.07 | 14.24
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.494 | 17.41 | 8.6
Insumo | 00004430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.36 | 10.71 | 25.27
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.05 | 23.17 | 1.15
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 23.37 | 0.7
Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.07 | 25.68 | 1.79
Insumo | 00004408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.589 | 2.04 | 5.28
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.017 | 22.65 | 23.03
|  |  |  | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.67 |  | Valor com BDI => |  | 105.83
3.1.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 92.47 | 92.47
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4994 | 18.99 | 9.48
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0426 | 30.42 | 1.29
Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0956 | 40.02 | 43.84
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.1912 | 0.26 | 0.56
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1.3265 | 3.05 | 4.04
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.8499 | 8.1 | 31.18
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0132 | 29.67 | 0.39
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0333 | 50.86 | 1.69
|  |  |  | MO sem LS => | 6.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.64 |  | Valor com BDI => |  | 119.11
3.1.6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180837 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 5.000 L |  |  | UN | 1 | 5759.85 | 5759.85
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 17.51 | 87.55
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 21.97 | 109.85
Insumo | H00184 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 20mm | Material |  | UN | 2 | 13.17 | 26.34
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 3 | 0.4 | 1.2
Insumo | H00319 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 5.000 L | Material |  | UN | 1 | 3911.5 | 3911.5
Insumo | H00186 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 50mm | Material |  | UN | 4 | 37.87 | 151.48
Insumo | H00185 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 25mm | Material |  | UN | 2 | 17.99 | 35.98
Insumo | D00224 | SEDOP | Viga de peroba 6x16cm | Material |  | M | 5 | 287.19 | 1435.95
|  |  |  | MO sem LS => | 138.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 138.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 1659.98 |  | Valor com BDI => |  | 7419.83
3.1.6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180445 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" |  |  | UN | 1 | 136.71 | 136.71
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.54 | 21.97 | 11.86
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.54 | 17.51 | 9.45
Insumo | H00167 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla 1/2" | Material |  | UN | 1 | 115.2 | 115.2
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.5 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 14.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.39 |  | Valor com BDI => |  | 176.1
3.1.6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno |  |  | UN | 1 | 70.94 | 70.94
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 18.08 | 7.23
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 22.54 | 9.01
Insumo | H00372 | SEDOP | Porta papel higiênico - polipropileno | Material |  | UN | 1 | 54.7 | 54.7
|  |  |  | MO sem LS => | 11.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.44 |  | Valor com BDI => |  | 91.38
3.1.6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno |  |  | UN | 1 | 92.96 | 92.96
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 18.08 | 7.23
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 22.54 | 9.01
Insumo | H00308 | SEDOP | Porta toalha de papel - polipropileno | Material |  | UN | 1 | 76.72 | 76.72
|  |  |  | MO sem LS => | 11.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.79 |  | Valor com BDI => |  | 119.75
3.1.6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 94.74 | 94.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 17.09 | 1.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 20.7 | 6.54
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 86.5 | 86.5
|  |  |  | MO sem LS => | 5.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.3 |  | Valor com BDI => |  | 122.04
3.1.6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 301.62 | 301.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4443 | 17.09 | 7.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8788 | 20.7 | 18.19
Insumo | 00036794 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 159.39 | 159.39
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 18.1 | 108.6
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0765 | 102.64 | 7.85
|  |  |  | MO sem LS => | 17.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.92 |  | Valor com BDI => |  | 388.54
3.1.6.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 466.43 | 466.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4384 | 17.09 | 7.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7791 | 20.7 | 16.12
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 11.12 | 11.12
Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 373.84 | 373.84
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 24.41 | 48.82
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 102.64 | 9.04
|  |  |  | MO sem LS => | 16.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 134.42 |  | Valor com BDI => |  | 600.85
3.1.6.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.99 | 38.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0484 | 17.09 | 0.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1536 | 20.7 | 3.17
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 35 | 35
|  |  |  | MO sem LS => | 2.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.23 |  | Valor com BDI => |  | 50.22
3.1.6.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC |  |  | UN | 1 | 48.74 | 48.74
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 17.51 | 8.75
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 21.97 | 10.98
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.28 | 0.4 | 0.11
Insumo | H00043 | SEDOP | Chuveiro em PVC | Material |  | UN | 1 | 28.9 | 28.9
|  |  |  | MO sem LS => | 13.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.04 |  | Valor com BDI => |  | 62.78
3.1.6.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio |  |  | UN | 1 | 195.89 | 195.89
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 18.08 | 3.61
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 22.54 | 18.03
Insumo | H00034 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | Material |  | m² | 0.24 | 656.9 | 157.65
Insumo | D00068 | SEDOP | Parafuso de 1/2"x8" | Material |  | UN | 4 | 4.15 | 16.6
|  |  |  | MO sem LS => | 15.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.45 |  | Valor com BDI => |  | 252.34
3.1.6.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12283 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 1814.99 | 1814.99
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 4 | 3.59 | 14.36
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 4 | 3.64 | 14.56
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 3.75 | 15
Insumo | 718 | ORSE | Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) un | 0 |  | un | 3 | 74.42 | 223.26
Insumo | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2 | 0 |  | m² | 1.32 | 398.49 | 526
Insumo | 7479 | ORSE | Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado m | 0 |  | m | 2.2 | 49.49 | 108.87
Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m | 0 |  | kg | 1.2 | 19.61 | 23.53
Insumo | 12051 | ORSE | Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação m | 0 |  | m | 3.4 | 30.18 | 102.61
Insumo | 12056 | ORSE | Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba un | 0 |  | un | 3 | 106.61 | 319.83
Insumo | 12057 | ORSE | Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula un | 0 |  | un | 3 | 15.99 | 47.97
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | Material |  | UN | 3 | 6.05 | 18.15
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 14.62 | 58.48
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 4 | 14.62 | 58.48
Insumo | 00006145 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 3 | 20.23 | 60.69
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 4 | 10.59 | 42.36
Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material |  | UN | 3 | 54.4 | 163.2
Insumo | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material |  | UN | 3 | 5.88 | 17.64
|  |  |  | MO sem LS => | 159.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 159.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 523.08 |  | Valor com BDI => |  | 2338.07
3.1.6.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) |  |  | M | 1 | 280.67 | 280.67
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 0.008 | 563.38 | 4.5
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 18.08 | 3.61
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 22.54 | 4.5
Insumo | D00335 | SEDOP | Barra em aço inox - 1 1/4" | Material |  | M | 1 | 268.06 | 268.06
|  |  |  | MO sem LS => | 6.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.88 |  | Valor com BDI => |  | 361.55
3.1.6.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 191498 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) |  |  | UN | 1 | 816.12 | 816.12
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 18.08 | 18.08
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 22.54 | 22.54
Insumo | D00417 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | Material |  | UN | 1 | 775.5 | 775.5
|  |  |  | MO sem LS => | 27.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 235.2 |  | Valor com BDI => |  | 1051.32
3.1.6.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2055 | ORSE | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 779.28 | 779.28
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 3 | 3.64 | 10.92
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm m | 0 |  | m | 0.75 | 0.22 | 0.16
Insumo | 668 | ORSE | Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar Fixação p/ tanque (deca - ref. ft11 ou similar) cj | 0 |  | cj | 1 | 81.9 | 81.9
Insumo | 2012 | ORSE | Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar un | 0 |  | un | 1 | 8.78 | 8.78
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 3 | 14.62 | 43.86
Insumo | 00011688 | SINAPI | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | Material |  | UN | 1 | 578.67 | 578.67
Insumo | 00013984 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154) | Material |  | UN | 1 | 54.99 | 54.99
|  |  |  | MO sem LS => | 43.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 224.58 |  | Valor com BDI => |  | 1003.86
3.1.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 803.82 | 803.82
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 6.75 | 67.5
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 270.71 | 270.71
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 310.94 | 310.94
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 154.67 | 154.67
|  |  |  | MO sem LS => | 155.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 231.66 |  | Valor com BDI => |  | 1035.48
3.1.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 867.66 | 867.66
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 270.71 | 270.71
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 154.67 | 154.67
Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 373.43 | 373.43
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10.2 | 6.75 | 68.85
|  |  |  | MO sem LS => | 158.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 158.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 250.05 |  | Valor com BDI => |  | 1117.71
3.1.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11948 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Esquadrias de Alumínio |  | m² | 1 | 314.5 | 314.5
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.003 | 651.98 | 1.95
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.59 | 3.59
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.75 | 3.75
Insumo | 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura m2 | 0 |  | m² | 1 | 280 | 280
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.62 | 14.62
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.59 | 10.59
|  |  |  | MO sem LS => | 25.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.63 |  | Valor com BDI => |  | 405.13
3.1.8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 69.59 | 69.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 17.09 | 6.32
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 21.23 | 14.86
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.83 | 4.03
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.06 | 39.95 | 42.34
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.42 | 4.87 | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 14.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.05 |  | Valor com BDI => |  | 89.64
3.2.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 771.76 | 771.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.099 | 21.31 | 44.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.049 | 17.09 | 17.92
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.008 | 774.01 | 6.19
Insumo | 00011199 | SINAPI | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | Material |  | UN | 0.5558 | 1264.72 | 702.93
|  |  |  | MO sem LS => | 43.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 222.42 |  | Valor com BDI => |  | 994.18
3.2.7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 89.38 | 89.38
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0607 | 720.69 | 43.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.454 | 21.31 | 9.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 17.09 | 3.87
Insumo | 00038545 | SINAPI | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material |  | m² | 1.435 | 8.57 | 12.29
Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | m² | 1.143 | 17.34 | 19.81
|  |  |  | MO sem LS => | 12.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.75 |  | Valor com BDI => |  | 115.13
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.37 | 3.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 16.99 | 0.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 20.7 | 2.98
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 4.34
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.77 | 21.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.146 | 16.99 | 2.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.932 | 20.7 | 19.29
|  |  |  | MO sem LS => | 15.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 28.04
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.67 | 7.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 16.99 | 0.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.329 | 20.7 | 6.81
|  |  |  | MO sem LS => | 5.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.21 |  | Valor com BDI => |  | 9.88
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2797 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 425.98 | 425.98
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.109 | 654.36 | 71.32
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 3.2 | 14.52 | 46.46
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.68 | 98.14 | 164.87
Composição Auxiliar | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1.44 | 34.16 | 49.19
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.448 | 43.02 | 19.27
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1.44 | 6.48 | 9.33
Composição Auxiliar | 85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 0.78 | 84.03 | 65.54
|  |  |  | MO sem LS => | 141.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 141.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 122.76 |  | Valor com BDI => |  | 548.74
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.33 | 23.33
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.29 | 7.29
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 16.04 | 16.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.72 |  | Valor com BDI => |  | 30.05
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 777 | ORSE | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 1 | 12.25 | 12.25
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.75 | 0.56
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.58 | 0.53
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 7.39 | 7.39
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 14.62 | 2.19
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 10.59 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 3.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 15.78
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.22 | 41.22
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.29 | 7.29
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.93 | 33.93
|  |  |  | MO sem LS => | 14.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.87 |  | Valor com BDI => |  | 53.09
4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50.71 | 50.71
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.29 | 7.29
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.42 | 43.42
|  |  |  | MO sem LS => | 16.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.61 |  | Valor com BDI => |  | 65.32
4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.02 | 37.02
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.29 | 7.29
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.73 | 29.73
|  |  |  | MO sem LS => | 12.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.66 |  | Valor com BDI => |  | 47.68
4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.96 | 34.96
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.29 | 7.29
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.67 | 27.67
|  |  |  | MO sem LS => | 14.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.07 |  | Valor com BDI => |  | 45.03
4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.48 | 45.48
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.29 | 7.29
Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.19 | 38.19
|  |  |  | MO sem LS => | 16.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.1 |  | Valor com BDI => |  | 58.58
4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 39.74 | 39.74
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.29 | 7.29
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.45 | 32.45
|  |  |  | MO sem LS => | 12.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.45 |  | Valor com BDI => |  | 51.19
4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50.06 | 50.06
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.29 | 7.29
Composição Auxiliar | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.77 | 42.77
|  |  |  | MO sem LS => | 16.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.42 |  | Valor com BDI => |  | 64.48
4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11571 | ORSE | Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida | Tomadas para Ar Condicionado |  | un | 1 | 61.7 | 61.7
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.75 | 3.75
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.58 | 3.58
Insumo | 2246 | ORSE | Tomada tripolar p/ar condicionado ref:5ub5 530 - Siemens ou similar un | 0 |  | un | 1 | 5.43 | 5.43
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.62 | 14.62
Insumo | 00012118 | SINAPI | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | Material |  | UN | 1 | 23.73 | 23.73
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.59 | 10.59
|  |  |  | MO sem LS => | 25.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.78 |  | Valor com BDI => |  | 79.48
4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13157 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | Luminárias Internas |  | un | 1 | 50.39 | 50.39
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.75 | 1.87
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.58 | 1.79
Insumo | 13946 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un | 0 |  | un | 1 | 34.13 | 34.13
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 14.62 | 7.31
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 10.59 | 5.29
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.52 |  | Valor com BDI => |  | 64.91
4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.87 | 28.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 17.75 | 1.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 21.52 | 3.86
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 23.69 | 23.69
|  |  |  | MO sem LS => | 3.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.32 |  | Valor com BDI => |  | 37.19
4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.15 | 37.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 17.75 | 3.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5355 | 21.52 | 11.52
Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1 | 21.67 | 21.67
|  |  |  | MO sem LS => | 10.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.7 |  | Valor com BDI => |  | 47.85
4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13178 | ORSE | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar | Luminárias Externas |  | un | 1 | 62.05 | 62.05
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.75 | 3.75
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.58 | 3.58
Insumo | 13965 | ORSE | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar Un | 0 |  | Un | 1 | 29.51 | 29.51
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.62 | 14.62
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.59 | 10.59
|  |  |  | MO sem LS => | 25.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.88 |  | Valor com BDI => |  | 79.93
4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 425.59 | 425.59
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0117 | 817.19 | 9.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4811 | 17.75 | 8.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4811 | 21.52 | 10.35
Insumo | 00013393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 397.15 | 397.15
|  |  |  | MO sem LS => | 14.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 122.65 |  | Valor com BDI => |  | 548.24
4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 617.63 | 617.63
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0144 | 817.19 | 11.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 17.75 | 9.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 21.52 | 11.5
Insumo | 00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 584.89 | 584.89
|  |  |  | MO sem LS => | 15.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 178 |  | Valor com BDI => |  | 795.63
4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.41 | 12.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 17.75 | 1.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 21.52 | 1.42
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.61 | 8.61
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.21 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.57 |  | Valor com BDI => |  | 15.98
4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 17.75 | 0.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 21.52 | 1.02
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.61 | 8.61
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.93 | 0.93
|  |  |  | MO sem LS => | 1.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 14.68
4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 56.97 | 56.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 17.75 | 2.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 21.52 | 2.85
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 49.35 | 49.35
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.21 | 2.42
|  |  |  | MO sem LS => | 3.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.41 |  | Valor com BDI => |  | 73.38
4.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171469 | SEDOP | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P |  |  | UN | 1 | 265.23 | 265.23
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 22.56 | 6.76
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 18.1 | 5.43
Insumo | E00762 | SEDOP | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P | Material |  | UN | 1 | 253.04 | 253.04
|  |  |  | MO sem LS => | 8.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.43 |  | Valor com BDI => |  | 341.66
4.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 62.35 | 62.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2705 | 17.75 | 4.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2705 | 21.52 | 5.82
Insumo | 00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 48.59 | 48.59
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 1.57 | 3.14
|  |  |  | MO sem LS => | 7.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.96 |  | Valor com BDI => |  | 80.31
4.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 67.16 | 67.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3784 | 17.75 | 6.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3784 | 21.52 | 8.14
Insumo | 00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 48.59 | 48.59
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 1.86 | 3.72
|  |  |  | MO sem LS => | 9.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.35 |  | Valor com BDI => |  | 86.51
4.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 516.08 | 516.08
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.75 | 7.5
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2 | 3.58 | 7.16
Insumo | 8830 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar. Disjuntor tripolar100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar. un | 0 |  | un | 1 | 451 | 451
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 14.62 | 29.24
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2 | 10.59 | 21.18
|  |  |  | MO sem LS => | 50.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 148.73 |  | Valor com BDI => |  | 664.81
4.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 62.64 | 62.64
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.75 | 1.12
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.58 | 1.07
Insumo | 9162 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio) un | 0 |  | un | 1 | 52.9 | 52.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 14.62 | 4.38
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 10.59 | 3.17
|  |  |  | MO sem LS => | 7.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.05 |  | Valor com BDI => |  | 80.69
4.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.08 | 4.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 17.75 | 0.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 21.52 | 0.64
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.67 | 0.05
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.41 | 2.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.17 |  | Valor com BDI => |  | 5.25
4.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.67 | 9.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 17.75 | 0.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 21.52 | 1.11
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.38 | 7.59
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.67 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.78 |  | Valor com BDI => |  | 12.45
4.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 39.78 | 39.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 17.75 | 1.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 21.52 | 1.49
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 36.47 | 37.01
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 5.67 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.46 |  | Valor com BDI => |  | 51.24
4.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2276.4 | 2276.4
Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 488.51 | 488.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3897 | 17.75 | 6.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5078 | 21.52 | 75.48
Composição Auxiliar | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 6.05 | 19.36 | 117.12
Composição Auxiliar | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.27 | 11.27
Composição Auxiliar | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.9 | 17.9
Composição Auxiliar | 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.48 | 20.48
Composição Auxiliar | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 22.2 | 39.78 | 883.11
Composição Auxiliar | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 88.32 | 88.32
Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.95 | 63.68 | 124.17
Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 120.04 | 120.04
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.15 | 2.3
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.39 | 1.56
Insumo | 00039809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 176.08 | 176.08
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 42.05 | 42.05
Insumo | 00011864 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | Material |  | UN | 1 | 30.11 | 30.11
Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 27.72 | 27.72
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 5.41 | 5.41
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 3 | 11.01 | 33.03
Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.06 | 55.49 | 3.32
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0.33 | 0.66
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 5.15 | 0.85
|  |  |  | MO sem LS => | 257.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 257.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 656.05 |  | Valor com BDI => |  | 2932.45
4.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3249 | ORSE | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado |  | un | 1 | 445.79 | 445.79
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.75 | 7.5
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.59 | 7.18
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.28 | 43.02 | 12.04
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.05 | 615.3 | 30.76
Insumo | 2645 | ORSE | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un | 0 |  | un | 1 | 337.89 | 337.89
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 14.62 | 29.24
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2 | 10.59 | 21.18
|  |  |  | MO sem LS => | 64 | LS => | 0 | MO com LS => | 64
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.47 |  | Valor com BDI => |  | 574.26
4.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 15.64 | 15.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.194 | 17.75 | 3.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.194 | 21.52 | 4.17
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 7.9 | 8.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.5 |  | Valor com BDI => |  | 20.14
4.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 25.82 | 25.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 17.75 | 2.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 21.52 | 2.77
Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 18.89 | 20.77
|  |  |  | MO sem LS => | 3.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.44 |  | Valor com BDI => |  | 33.26
4.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.79 | 11.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 17.75 | 3.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 21.52 | 3.65
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 5.05 | 5.13
|  |  |  | MO sem LS => | 4.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.39 |  | Valor com BDI => |  | 15.18
4.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.21 | 13.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 17.75 | 3.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 21.52 | 4.49
Insumo | 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 5.02 | 5.02
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.8 |  | Valor com BDI => |  | 17.01
4.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11343 | ORSE | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 5.53 | 5.53
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.75 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.58 | 0.46
Insumo | 12205 | ORSE | Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=3/4 " un | 0 |  | un | 1 | 1.32 | 1.32
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 14.62 | 1.9
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 10.59 | 1.37
|  |  |  | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.59 |  | Valor com BDI => |  | 7.12
4.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 366 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 23.49 | 23.49
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.38 | 3.75 | 1.42
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.38 | 3.58 | 1.36
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.38 | 14.62 | 5.55
Insumo | 00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 11.14 | 11.14
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.38 | 10.59 | 4.02
|  |  |  | MO sem LS => | 9.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 30.25
4.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 399 | ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | m | 1 | 6.02 | 6.02
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.75 | 0.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.58 | 0.35
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 14.62 | 1.46
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.05 | 2.66 | 2.79
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.59 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.73 |  | Valor com BDI => |  | 7.75
4.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4278 | ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | m | 1 | 8 | 8
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.75 | 0.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.58 | 0.35
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 14.62 | 1.46
Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.05 | 4.55 | 4.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.59 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 10.3
4.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 4.75 | 4.75
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.75 | 0.37
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.64 | 0.36
Insumo | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 14.62 | 1.46
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.59 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.36 |  | Valor com BDI => |  | 6.11
4.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5.63 | 5.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 17.75 | 1.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 21.52 | 2.3
Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 1.44 | 1.44
|  |  |  | MO sem LS => | 2.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 7.25
4.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 5.08 | 5.08
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.75 | 0.37
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.64 | 0.36
Insumo | 7143 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "d" de 1" un | 0 |  | un | 1 | 1.84 | 1.84
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 14.62 | 1.46
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 10.59 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.46 |  | Valor com BDI => |  | 6.54
4.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.45 | 7.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 17.75 | 2.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.139 | 21.52 | 2.99
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 2 | 2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.14 |  | Valor com BDI => |  | 9.59
4.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 49.62 | 49.62
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 197.57 | 2.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 21.31 | 2.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 17.09 | 1.85
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 42.05 | 42.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.3 |  | Valor com BDI => |  | 63.92
4.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3766 | ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 108.17 | 108.17
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.75 | 3.75
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.58 | 3.58
Insumo | 664 | ORSE | Conector p/ haste de aterramento 5/8" un | 0 |  | un | 1 | 5 | 5
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.62 | 14.62
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 70.63 | 70.63
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.59 | 10.59
|  |  |  | MO sem LS => | 25.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.17 |  | Valor com BDI => |  | 139.34
4.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4401 | ORSE | Ventilador de piso ou parede | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos |  | un | 1 | 178.17 | 178.17
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.75 | 3.75
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.58 | 3.58
Insumo | 3221 | ORSE | Ventilador de parede 50cm, 127v un | 0 |  | un | 1 | 145.63 | 145.63
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.62 | 14.62
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.59 | 10.59
|  |  |  | MO sem LS => | 25.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.34 |  | Valor com BDI => |  | 229.51
4.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm |  |  | UN | 1 | 382.39 | 382.39
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 18.08 | 14.46
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 22.54 | 18.03
Insumo | D00392 | SEDOP | Exaustor d=40cm | Material |  | UN | 1 | 349.9 | 349.9
|  |  |  | MO sem LS => | 22.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.2 |  | Valor com BDI => |  | 492.59
4.50 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.13 | 40.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 17.75 | 0.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 21.52 | 0.36
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 5.67 | 0.11
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 39.37 | 39.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.56 |  | Valor com BDI => |  | 51.69
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente |  |  | UN | 1 | 50.11 | 50.11
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 18.08 | 3.61
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 22.54 | 4.5
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | UN | 1 | 42 | 42
|  |  |  | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.44 |  | Valor com BDI => |  | 64.55
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg |  |  | UN | 1 | 238.1 | 238.1
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 18.08 | 7.23
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 22.54 | 9.01
Insumo | D00275 | SEDOP | Bucha / parafuso (médio) | Material |  | UN | 2 | 0.93 | 1.86
Insumo | D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material |  | UN | 1 | 220 | 220
|  |  |  | MO sem LS => | 11.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.62 |  | Valor com BDI => |  | 306.72
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250717 | SEDOP | Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") |  |  | M | 1 | 1496.1 | 1496.1
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.24 | 71.84 | 17.24
Composição Auxiliar | 130208 | SEDOP | Cimentado liso c/junta de madeira |  |  | m² | 2 | 64.92 | 129.84
Composição Auxiliar | 150210 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado |  |  | m² | 4 | 37.09 | 148.36
Composição Auxiliar | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo |  |  | m² | 2 | 75.43 | 150.86
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.24 | 735.7 | 176.56
Composição Auxiliar | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  |  | m³ | 0.42 | 133.14 | 55.91
Composição Auxiliar | 070308 | SEDOP | Encaibramento e ripamento |  |  | m² | 3 | 58.21 | 174.63
Composição Auxiliar | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan |  |  | m² | 3 | 97.86 | 293.58
Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma |  |  | m³ | 0.049 | 1274.18 | 62.43
Insumo | D00306 | SEDOP | Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar. | Material |  | UN | 1.61 | 106.58 | 171.59
Insumo | D00005 | SEDOP | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. | Material |  | UN | 0.9 | 127.89 | 115.1
|  |  |  | MO sem LS => | 404.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 404.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 431.17 |  | Valor com BDI => |  | 1927.27
_______________________________________________________________ Vanêssa Cristina Leal Lira CREA-PA 151529721-7

## CURVA ABC SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS - VILA PALMEIRAS VI - ITUPIRANGA-PA |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará |  | 28.82% |  | Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
250717 | SEDOP | Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") |  | M | 55,0 | 1.927,27 | 105.999,85 | 10,78 | 10,78
040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  | m³ | 74,63 | 1.040,04 | 77.618,18 | 7,89 | 18,68
110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  | m² | 904,95 | 60,93 | 55.138,60 | 5,61 | 24,29
94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 812,11 | 63,12 | 51.260,38 | 5,21 | 29,50
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 383,86 | 106,00 | 40.689,16 | 4,14 | 33,64
101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 40,22 | 853,48 | 34.326,96 | 3,49 | 37,13
92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 322,73 | 105,83 | 34.154,51 | 3,47 | 40,60
102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 24,87 | 1.140,32 | 28.359,75 | 2,88 | 43,49
87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 375,83 | 71,01 | 26.687,68 | 2,71 | 46,20
94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 23,42 | 1.016,62 | 23.809,24 | 2,42 | 48,62
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.250,95 | 18,20 | 22.767,29 | 2,32 | 50,94
060813 | SEDOP | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação |  | m² | 25,2 | 903,15 | 22.759,38 | 2,31 | 53,26
96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 170,34 | 119,11 | 20.289,19 | 2,06 | 55,32
87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 224,62 | 86,23 | 19.368,98 | 1,97 | 57,29
87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 232,73 | 73,58 | 17.124,27 | 1,74 | 59,03
180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  | PT | 22,0 | 771,76 | 16.978,72 | 1,73 | 60,76
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m³ | 13,41 | 1.119,53 | 15.012,89 | 1,53 | 62,28
88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.250,95 | 11,89 | 14.873,79 | 1,51 | 63,80
90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 119,1 | 115,13 | 13.711,98 | 1,39 | 65,19
110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  | m² | 904,95 | 14,89 | 13.474,70 | 1,37 | 66,56
010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) |  | m² | 14,0 | 930,69 | 13.029,66 | 1,33 | 67,89
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 738,1 | 16,74 | 12.355,79 | 1,26 | 69,15
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.300,0 | 5,25 | 12.075,00 | 1,23 | 70,37
180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |  | PT | 22,0 | 542,86 | 11.942,92 | 1,21 | 71,59
140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC |  | m² | 162,0 | 73,51 | 11.908,62 | 1,21 | 72,80
160156 | SEDOP | Vidro liso e=6mm |  | m² | 26,69 | 443,97 | 11.849,55 | 1,21 | 74,00
PMI-49 | Próprio | QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6MM E ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS, DIMENSÇOES=2,50X1,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 6,0 | 1.937,59 | 11.625,54 | 1,18 | 75,19
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 195,0 | 51,24 | 9.991,80 | 1,02 | 76,20
030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  | m³ | 56,01 | 171,51 | 9.606,27 | 0,98 | 77,18
92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | UN | 6,0 | 1.579,10 | 9.474,60 | 0,96 | 78,14
141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC |  | m² | 162,0 | 48,95 | 7.929,90 | 0,81 | 78,95
180837 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 5.000 L |  | UN | 1,0 | 7.419,83 | 7.419,83 | 0,75 | 79,71
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 353,1 | 20,66 | 7.295,04 | 0,74 | 80,45
94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 170,7 | 38,86 | 6.633,40 | 0,67 | 81,12
080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame |  | m² | 69,24 | 93,29 | 6.459,39 | 0,66 | 81,78
94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 110,52 | 57,17 | 6.318,42 | 0,64 | 82,42
100694 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3,0 | 1.886,59 | 5.659,77 | 0,58 | 83,00
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 291,3 | 19,29 | 5.619,17 | 0,57 | 83,57
87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 62,1 | 89,64 | 5.566,64 | 0,57 | 84,14
88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 252,71 | 21,86 | 5.524,24 | 0,56 | 84,70
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 440,0 | 12,45 | 5.478,00 | 0,56 | 85,25
11948 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Esquadrias de Alumínio | m² | 12,96 | 405,13 | 5.250,48 | 0,53 | 85,79
90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 5,0 | 1.035,48 | 5.177,40 | 0,53 | 86,32
88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 252,71 | 20,30 | 5.130,01 | 0,52 | 86,84
92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 38,05 | 130,34 | 4.959,43 | 0,50 | 87,34
2797 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços | un | 9,0 | 548,74 | 4.938,66 | 0,50 | 87,84
12283 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | Louças e Metais Sanitários | un | 2,0 | 2.338,07 | 4.676,14 | 0,48 | 88,32
190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) |  | M | 12,8 | 361,55 | 4.627,84 | 0,47 | 88,79
92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 25,43 | 181,39 | 4.612,74 | 0,47 | 89,26
13157 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | Luminárias Internas | un | 69,0 | 64,91 | 4.478,79 | 0,46 | 89,71
92545 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | UN | 4,0 | 1.102,28 | 4.409,12 | 0,45 | 90,16
86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 600,85 | 4.205,95 | 0,43 | 90,59
399 | ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 540,0 | 7,75 | 4.185,00 | 0,43 | 91,02
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 174,3 | 22,92 | 3.994,95 | 0,41 | 91,42
92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 41,02 | 87,50 | 3.589,25 | 0,37 | 91,79
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 192,6 | 18,58 | 3.578,50 | 0,36 | 92,15
94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 3,48 | 994,18 | 3.459,74 | 0,35 | 92,50
12289 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | Louças e Metais Sanitários | un | 1,0 | 3.057,37 | 3.057,37 | 0,31 | 92,82
13178 | ORSE | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar | Luminárias Externas | un | 37,0 | 79,93 | 2.957,41 | 0,30 | 93,12
101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2.932,45 | 2.932,45 | 0,30 | 93,41
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 56,0 | 51,19 | 2.866,64 | 0,29 | 93,71
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 17,32 | 164,01 | 2.840,65 | 0,29 | 93,99
4278 | ORSE | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 260,0 | 10,30 | 2.678,00 | 0,27 | 94,27
201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg |  | UN | 8,0 | 306,72 | 2.453,76 | 0,25 | 94,52
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 670,0 | 3,45 | 2.311,50 | 0,24 | 94,75
90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 1.117,71 | 2.235,42 | 0,23 | 94,98
191498 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) |  | UN | 2,0 | 1.051,32 | 2.102,64 | 0,21 | 95,19
020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico |  | m² | 320,94 | 6,50 | 2.086,11 | 0,21 | 95,41
2055 | ORSE | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | Louças e Metais Sanitários | un | 2,0 | 1.003,86 | 2.007,72 | 0,20 | 95,61
020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples |  | m³ | 5,74 | 338,51 | 1.943,04 | 0,20 | 95,81
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 95,0 | 20,14 | 1.913,30 | 0,19 | 96,00
101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 548,24 | 1.644,72 | 0,17 | 96,17
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 795,63 | 1.591,26 | 0,16 | 96,33
241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente |  | UN | 23,0 | 64,55 | 1.484,65 | 0,15 | 96,48
91287 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 7,0 | 190,60 | 1.334,20 | 0,14 | 96,62
011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  | m² | 6,0 | 205,68 | 1.234,08 | 0,13 | 96,74
180445 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" |  | UN | 7,0 | 176,10 | 1.232,70 | 0,13 | 96,87
100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 40,16 | 29,60 | 1.188,73 | 0,12 | 96,99
88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | M | 113,75 | 10,06 | 1.144,32 | 0,12 | 97,11
777 | ORSE | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 71,0 | 15,78 | 1.120,38 | 0,11 | 97,22
090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) |  | m² | 1,74 | 637,00 | 1.108,38 | 0,11 | 97,33
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 18,0 | 58,58 | 1.054,44 | 0,11 | 97,44
102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 61,32 | 16,60 | 1.017,91 | 0,10 | 97,54
190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) |  | UN | 1,0 | 960,15 | 960,15 | 0,10 | 97,64
11571 | ORSE | Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida | Tomadas para Ar Condicionado | un | 12,0 | 79,48 | 953,76 | 0,10 | 97,74
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28,0 | 33,26 | 931,28 | 0,09 | 97,83
10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | Conversão InfoWOrca | m² | 1,62 | 560,72 | 908,36 | 0,09 | 97,93
180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto |  | PT | 4,0 | 217,13 | 868,52 | 0,09 | 98,01
87266 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 9,08 | 93,47 | 848,70 | 0,09 | 98,10
190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno |  | UN | 7,0 | 119,75 | 838,25 | 0,09 | 98,19
8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 10,0 | 80,69 | 806,90 | 0,08 | 98,27
021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento |  | m² | 153,18 | 5,24 | 802,66 | 0,08 | 98,35
250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio |  | UN | 3,0 | 252,34 | 757,02 | 0,08 | 98,43
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 40,9 | 18,42 | 753,37 | 0,08 | 98,50
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 73,38 | 733,80 | 0,07 | 98,58
3766 | ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 5,0 | 139,34 | 696,70 | 0,07 | 98,65
90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 160,0 | 4,34 | 694,40 | 0,07 | 98,72
171469 | SEDOP | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P |  | UN | 2,0 | 341,66 | 683,32 | 0,07 | 98,79
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 45,03 | 675,45 | 0,07 | 98,86
8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 664,81 | 664,81 | 0,07 | 98,92
190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno |  | UN | 7,0 | 91,38 | 639,66 | 0,07 | 98,99
3249 | ORSE | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado | un | 1,0 | 574,26 | 574,26 | 0,06 | 99,05
030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  | m³ | 6,1 | 92,54 | 564,49 | 0,06 | 99,11
94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 17,1 | 31,97 | 546,68 | 0,06 | 99,16
251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm |  | UN | 1,0 | 492,59 | 492,59 | 0,05 | 99,21
180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água |  | PT | 2,0 | 231,52 | 463,04 | 0,05 | 99,26
020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo |  | m³ | 5,88 | 78,11 | 459,28 | 0,05 | 99,30
4401 | ORSE | Ventilador de piso ou parede | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un | 2,0 | 229,51 | 459,02 | 0,05 | 99,35
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 37,19 | 446,28 | 0,05 | 99,40
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9,0 | 47,68 | 429,12 | 0,04 | 99,44
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 65,32 | 391,92 | 0,04 | 99,48
86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 388,54 | 388,54 | 0,04 | 99,52
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 122,04 | 366,12 | 0,04 | 99,56
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 51,69 | 361,83 | 0,04 | 99,59
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 50,22 | 351,54 | 0,04 | 99,63
93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 80,31 | 321,24 | 0,03 | 99,66
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 63,92 | 319,60 | 0,03 | 99,69
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 30,05 | 300,50 | 0,03 | 99,73
250173 | SEDOP | Escapula |  | UN | 4,0 | 72,57 | 290,28 | 0,03 | 99,76
020013 | SEDOP | Retirada de esquadria com aproveitamento |  | m² | 10,08 | 20,80 | 209,66 | 0,02 | 99,78
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 23,98 | 191,84 | 0,02 | 99,80
190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC |  | UN | 3,0 | 62,78 | 188,34 | 0,02 | 99,82
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 53,09 | 159,27 | 0,02 | 99,83
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,0 | 15,18 | 151,80 | 0,02 | 99,85
92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 64,48 | 128,96 | 0,01 | 99,86
021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária |  | UN | 10,0 | 12,66 | 126,60 | 0,01 | 99,87
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 14,68 | 117,44 | 0,01 | 99,88
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 15,98 | 111,86 | 0,01 | 99,90
020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento |  | m² | 10,14 | 10,39 | 105,35 | 0,01 | 99,91
91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 9,59 | 95,90 | 0,01 | 99,92
97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 47,85 | 95,70 | 0,01 | 99,93
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 29,44 | 88,32 | 0,01 | 99,94
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 86,51 | 86,51 | 0,01 | 99,94
91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 17,01 | 85,05 | 0,01 | 99,95
3250 | ORSE | Remoção de ventilador de teto | Conversão InfoWOrca | un | 18,0 | 4,58 | 82,44 | 0,01 | 99,96
366 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 2,0 | 30,25 | 60,50 | 0,01 | 99,97
91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 7,25 | 58,00 | 0,01 | 99,97
90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 28,04 | 56,08 | 0,01 | 99,98
12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 8,0 | 6,54 | 52,32 | 0,01 | 99,98
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 33,0 | 1,28 | 42,24 | 0,00 | 99,99
8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 5,0 | 6,11 | 30,55 | 0,00 | 99,99
90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 9,88 | 29,64 | 0,00 | 99,99
11343 | ORSE | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 4,0 | 7,12 | 28,48 | 0,00 | 100,00
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 39,0 | 0,65 | 25,35 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 763237.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 219898.56
[5 empty] | Total Geral |  | 983136.23
_______________________________________________________________ Vanêssa Cristina Leal Lira CREA-PA 151529721-7

## CURVA ABC INSUMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS - VILA PALMEIRAS VI - ITUPIRANGA-PA | [6 empty] | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
[8 empty] | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará |  |  | 28.82% |  | Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
6111 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 3.037,2761820 |  | 14,99 |  | 45.528,77 |  | 45528.77 | 4,63% | 45528.77 | 4,63%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 27.841,3905628 |  | 1,41 |  | 39.256,36 |  | 39256.3607 | 3,99% | 84785.1307 | 8,62%
00007173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material | MIL | 25,3723250 |  | 1.545,84 |  | 39.221,55 |  | 39221.5549 | 3,99% | 124006.6855 | 12,61%
J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 561,0617690 |  | 64,41 |  | 36.137,99 |  | 36137.9885 | 3,68% | 160144.6741 | 16,29%
4750 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.509,0043750 |  | 20,74 |  | 31.296,75 |  | 31296.7507 | 3,18% | 191441.4248 | 19,47%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2.202,3870197 |  | 13,64 |  | 30.040,56 |  | 30040.5589 | 3,06% | 221481.9838 | 22,53%
J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 91,2063460 |  | 302,72 |  | 27.609,99 |  | 27609.9851 | 2,81% | 249091.9688 | 25,34%
37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 7.392,0896580 |  | 3,64 |  | 26.907,21 |  | 26907.2064 | 2,74% | 275999.1752 | 28,07%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.379,8457009 |  | 18,83 |  | 25.982,49 |  | 25982.4945 | 2,64% | 301981.6697 | 30,72%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 6.664,0236118 |  | 3,64 |  | 24.257,05 |  | 24257.0459 | 2,47% | 326238.7157 | 33,18%
00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 412,3710500 |  | 51,39 |  | 21.191,75 |  | 21191.7483 | 2,16% | 347430.4639 | 35,34%
00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material | UN | 65,0607600 |  | 294,99 |  | 19.192,27 |  | 19192.2736 | 1,95% | 366622.7375 | 37,29%
A00080 | SEDOP | Granito Cinza e=3cm (polido nos dois lados) | Material | m² | 25,2000000 |  | 724,61 |  | 18.260,17 |  | 18260.172 | 1,86% | 384882.9095 | 39,15%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 496,2078000 |  | 34,30 |  | 17.019,93 |  | 17019.9275 | 1,73% | 401902.8371 | 40,88%
00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 562,3661100 |  | 29,17 |  | 16.404,22 |  | 16404.2194 | 1,67% | 418307.0565 | 42,55%
00034586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | Material | UN | 4.917,6994000 |  | 3,32 |  | 16.326,76 |  | 16326.762 | 1,66% | 434633.8185 | 44,21%
00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 315,7942000 |  | 51,46 |  | 16.250,77 |  | 16250.7695 | 1,65% | 450884.588 | 45,86%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 784,8493561 |  | 18,83 |  | 14.778,71 |  | 14778.7134 | 1,50% | 465663.3014 | 47,37%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.033,0770000 |  | 12,89 |  | 13.316,36 |  | 13316.3625 | 1,35% | 478979.6639 | 48,72%
00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material | UN | 10.867,0766000 |  | 1,18 |  | 12.823,15 |  | 12823.1504 | 1,30% | 491802.8143 | 50,02%
6127 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 816,5194500 |  | 14,99 |  | 12.239,63 |  | 12239.6266 | 1,24% | 504042.4409 | 51,27%
D00306 | SEDOP | Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar. | Material | UN | 88,5500000 |  | 137,29 |  | 12.157,03 |  | 12157.0295 | 1,24% | 516199.4704 | 52,51%
00004430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 857,4655200 |  | 13,79 |  | 11.824,45 |  | 11824.4495 | 1,20% | 528023.9199 | 53,71%
D00210 | SEDOP | Telha de barro - plan | Material | UN | 4.455,0000000 |  | 2,57 |  | 11.449,35 |  | 11449.35 | 1,16% | 539473.2699 | 54,87%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 603,0159132 |  | 18,83 |  | 11.354,79 |  | 11354.7896 | 1,15% | 550828.0596 | 56,03%
J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 97,9716582 |  | 114,41 |  | 11.208,94 |  | 11208.9374 | 1,14% | 562036.997 | 57,17%
D00046 | SEDOP | Vidro liso e=6mm | Material | m² | 28,0245000 |  | 399,34 |  | 11.191,30 |  | 11191.3038 | 1,14% | 573228.3008 | 58,31%
00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 220,4580000 |  | 46,98 |  | 10.357,12 |  | 10357.1168 | 1,05% | 583585.4176 | 59,36%
1214 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 484,5266705 |  | 20,74 |  | 10.049,08 |  | 10049.0831 | 1,02% | 593634.5008 | 60,38%
00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 186,6245040 |  | 51,55 |  | 9.620,49 |  | 9620.4932 | 0,98% | 603254.994 | 61,36%
00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 14,8324680 |  | 621,63 |  | 9.220,31 |  | 9220.3071 | 0,94% | 612475.301 | 62,30%
37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 7.392,0896580 |  | 1,17 |  | 8.648,74 |  | 8648.7449 | 0,88% | 621124.0459 | 63,18%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 2.737,0000000 |  | 3,10 |  | 8.484,70 |  | 8484.7 | 0,86% | 629608.7459 | 64,04%
D00005 | SEDOP | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. | Material | UN | 49,5000000 |  | 164,74 |  | 8.154,63 |  | 8154.63 | 0,83% | 637763.3759 | 64,87%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 70,0156138 |  | 115,93 |  | 8.116,91 |  | 8116.9101 | 0,83% | 645880.2861 | 65,70%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 418,0437335 |  | 18,83 |  | 7.871,76 |  | 7871.7635 | 0,80% | 653752.0496 | 66,50%
J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material | m³ | 98,8875000 |  | 78,90 |  | 7.802,22 |  | 7802.2238 | 0,79% | 661554.2733 | 67,29%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 6.664,0236118 |  | 1,17 |  | 7.796,91 |  | 7796.9076 | 0,79% | 669351.1809 | 68,08%
37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 7.392,0896580 |  | 1,04 |  | 7.687,77 |  | 7687.7732 | 0,78% | 677038.9542 | 68,87%
00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 19,5000000 |  | 385,46 |  | 7.516,47 |  | 7516.47 | 0,76% | 684555.4242 | 69,63%
2696 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 360,9344719 |  | 20,74 |  | 7.485,78 |  | 7485.7809 | 0,76% | 692041.2051 | 70,39%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 6.664,0236118 |  | 1,04 |  | 6.930,58 |  | 6930.5846 | 0,70% | 698971.7897 | 71,10%
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 655,7919660 |  | 10,43 |  | 6.839,91 |  | 6839.9102 | 0,70% | 705811.6999 | 71,79%
246 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 408,3315000 |  | 14,99 |  | 6.120,89 |  | 6120.8892 | 0,62% | 711932.5891 | 72,41%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 498,1920000 |  | 12,19 |  | 6.072,96 |  | 6072.9605 | 0,62% | 718005.5496 | 73,03%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 437,3400000 |  | 13,68 |  | 5.982,81 |  | 5982.8112 | 0,61% | 723988.3608 | 73,64%
6117 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 386,9000000 |  | 14,99 |  | 5.799,63 |  | 5799.631 | 0,59% | 729787.9918 | 74,23%
00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 311,8450455 |  | 18,58 |  | 5.794,08 |  | 5794.0809 | 0,59% | 735582.0727 | 74,82%
H00074 | SEDOP | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | Material | M | 74,1000000 |  | 76,05 |  | 5.635,31 |  | 5635.305 | 0,57% | 741217.3777 | 75,39%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 289,3448668 |  | 18,83 |  | 5.448,36 |  | 5448.3638 | 0,55% | 746665.7415 | 75,95%
A00024 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | Material | m² | 162,0000000 |  | 33,36 |  | 5.404,32 |  | 5404.32 | 0,55% | 752070.0615 | 76,50%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 2.000,5125162 |  | 2,57 |  | 5.141,32 |  | 5141.3172 | 0,52% | 757211.3787 | 77,02%
H00319 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 5.000 L | Material | UN | 1,0000000 |  | 5.038,79 |  | 5.038,79 |  | 5038.79 | 0,51% | 762250.1687 | 77,53%
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 1.568,3775264 |  | 3,09 |  | 4.846,29 |  | 4846.2866 | 0,49% | 767096.4553 | 78,03%
43491 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.037,2349020 |  | 1,48 |  | 4.495,11 |  | 4495.1077 | 0,46% | 771591.5629 | 78,48%
D00335 | SEDOP | Barra em aço inox - 1 1/4" | Material | M | 12,8000000 |  | 345,31 |  | 4.419,97 |  | 4419.968 | 0,45% | 776011.5309 | 78,93%
00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 523,6000000 |  | 8,21 |  | 4.298,76 |  | 4298.756 | 0,44% | 780310.2869 | 79,37%
H00078 | SEDOP | Tubo em PVC 3/4" (LH) | Material | M | 222,3000000 |  | 18,31 |  | 4.070,31 |  | 4070.313 | 0,41% | 784380.5999 | 79,78%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 137,8574437 |  | 28,45 |  | 3.922,04 |  | 3922.0443 | 0,40% | 788302.6442 | 80,18%
D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 17,8648800 |  | 218,99 |  | 3.912,23 |  | 3912.2301 | 0,40% | 792214.8743 | 80,58%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 200,1483702 |  | 18,83 |  | 3.768,79 |  | 3768.7938 | 0,38% | 795983.6681 | 80,96%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 265,5243947 |  | 14,11 |  | 3.746,55 |  | 3746.5492 | 0,38% | 799730.2173 | 81,34%
4783 | SEDOP | PINTOR | Mão de Obra | H | 176,8692640 |  | 20,74 |  | 3.668,27 |  | 3668.2685 | 0,37% | 803398.4858 | 81,72%
00004998 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | Material | m² | 5,0400000 |  | 724,03 |  | 3.649,11 |  | 3649.1112 | 0,37% | 807047.597 | 82,09%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 3.332,7130500 |  | 1,06 |  | 3.532,68 |  | 3532.6758 | 0,36% | 810580.2729 | 82,45%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 211,6905280 |  | 16,43 |  | 3.478,08 |  | 3478.0754 | 0,35% | 814058.3482 | 82,80%
D00013 | SEDOP | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. | Material | Dz | 19,8000000 |  | 173,82 |  | 3.441,64 |  | 3441.636 | 0,35% | 817499.9842 | 83,15%
00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 7,0000000 |  | 481,58 |  | 3.371,06 |  | 3371.06 | 0,34% | 820871.0442 | 83,50%
43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2.395,0729150 |  | 1,40 |  | 3.353,10 |  | 3353.1021 | 0,34% | 824224.1463 | 83,84%
00011199 | SINAPI | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | Material | UN | 1,9341840 |  | 1.629,21 |  | 3.151,19 |  | 3151.1919 | 0,32% | 827375.3382 | 84,16%
P00020 | SEDOP | Verniz poliuretano | Material | GL | 17,6000000 |  | 178,73 |  | 3.145,65 |  | 3145.648 | 0,32% | 830520.9862 | 84,48%
00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material | m² | 136,1313000 |  | 22,33 |  | 3.039,81 |  | 3039.8119 | 0,31% | 833560.7982 | 84,79%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 204,4191914 |  | 14,11 |  | 2.884,35 |  | 2884.3548 | 0,29% | 836445.1529 | 85,08%
D00010 | SEDOP | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte | Material | Dz | 6,9300000 |  | 412,22 |  | 2.856,68 |  | 2856.6846 | 0,29% | 839301.8375 | 85,37%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.893,1654733 |  | 1,48 |  | 2.801,88 |  | 2801.8849 | 0,28% | 842103.7224 | 85,65%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.858,5654030 |  | 1,40 |  | 2.601,99 |  | 2601.9916 | 0,26% | 844705.714 | 85,92%
12869 | SEDOP | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 124,9132500 |  | 20,74 |  | 2.590,70 |  | 2590.7008 | 0,26% | 847296.4148 | 86,18%
00004408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 941,0924300 |  | 2,62 |  | 2.465,66 |  | 2465.6622 | 0,25% | 849762.077 | 86,43%
43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2.395,0729150 |  | 0,95 |  | 2.275,32 |  | 2275.3193 | 0,23% | 852037.3962 | 86,67%
D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material | UN | 8,0000000 |  | 283,40 |  | 2.267,20 |  | 2267.2 | 0,23% | 854304.5962 | 86,90%
00007181 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material | UN | 563,4000000 |  | 3,99 |  | 2.247,97 |  | 2247.966 | 0,23% | 856552.5622 | 87,12%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 123,9371860 |  | 17,81 |  | 2.207,32 |  | 2207.3213 | 0,22% | 858759.8835 | 87,35%
43467 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.037,2349020 |  | 0,72 |  | 2.186,81 |  | 2186.8091 | 0,22% | 860946.6927 | 87,57%
00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 39,1380000 |  | 52,88 |  | 2.069,62 |  | 2069.6174 | 0,21% | 863016.3101 | 87,78%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.245,0982534 |  | 1,62 |  | 2.017,06 |  | 2017.0592 | 0,21% | 865033.3693 | 87,99%
D00417 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | Material | UN | 2,0000000 |  | 998,99 |  | 1.997,98 |  | 1997.98 | 0,20% | 867031.3493 | 88,19%
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 567,0000000 |  | 3,42 |  | 1.939,14 |  | 1939.14 | 0,20% | 868970.4893 | 88,39%
00038545 | SINAPI | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material | m² | 170,9085000 |  | 11,03 |  | 1.885,12 |  | 1885.1208 | 0,19% | 870855.61 | 88,58%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 9,9127435 |  | 189,09 |  | 1.874,40 |  | 1874.4007 | 0,19% | 872730.0107 | 88,77%
D00106 | SEDOP | Ferragens p/ div. em granito | Material | CJ | 25,2000000 |  | 74,20 |  | 1.869,84 |  | 1869.84 | 0,19% | 874599.8507 | 88,96%
D00224 | SEDOP | Viga de peroba 6x16cm | Material | M | 5,0000000 |  | 369,95 |  | 1.849,75 |  | 1849.75 | 0,19% | 876449.6007 | 89,15%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.858,5654030 |  | 0,95 |  | 1.765,64 |  | 1765.6371 | 0,18% | 878215.2378 | 89,33%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 166,0000000 |  | 10,56 |  | 1.752,96 |  | 1752.96 | 0,18% | 879968.1978 | 89,51%
43483 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 993,8344720 |  | 1,62 |  | 1.610,01 |  | 1610.0118 | 0,16% | 881578.2097 | 89,67%
00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 273,0000000 |  | 5,86 |  | 1.599,78 |  | 1599.78 | 0,16% | 883177.9897 | 89,83%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 87,5230224 |  | 17,72 |  | 1.550,91 |  | 1550.908 | 0,16% | 884728.8976 | 89,99%
00013393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 3,0000000 |  | 511,60 |  | 1.534,80 |  | 1534.8 | 0,16% | 886263.6976 | 90,15%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 45,3335000 |  | 33,73 |  | 1.529,10 |  | 1529.099 | 0,16% | 887792.7966 | 90,30%
00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 2,0000000 |  | 753,45 |  | 1.506,90 |  | 1506.9 | 0,15% | 889299.6966 | 90,46%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 775,5428420 |  | 1,93 |  | 1.496,80 |  | 1496.7977 | 0,15% | 890796.4943 | 90,61%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 85,8674333 |  | 17,37 |  | 1.491,52 |  | 1491.5173 | 0,15% | 892288.0116 | 90,76%
00011688 | SINAPI | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | Material | UN | 2,0000000 |  | 745,44 |  | 1.490,88 |  | 1490.88 | 0,15% | 893778.8916 | 90,91%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 775,5428420 |  | 1,90 |  | 1.473,53 |  | 1473.5314 | 0,15% | 895252.423 | 91,06%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.893,1654733 |  | 0,72 |  | 1.363,08 |  | 1363.0791 | 0,14% | 896615.5021 | 91,20%
D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 6,5048800 |  | 193,23 |  | 1.256,94 |  | 1256.938 | 0,13% | 897872.4401 | 91,33%
D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material | UN | 23,0000000 |  | 54,10 |  | 1.244,30 |  | 1244.3 | 0,13% | 899116.7401 | 91,45%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 194,9033500 |  | 6,27 |  | 1.222,04 |  | 1222.044 | 0,12% | 900338.7841 | 91,58%
H00004 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | Material | M | 94,4000000 |  | 12,17 |  | 1.148,85 |  | 1148.848 | 0,12% | 901487.6321 | 91,70%
00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 5,0000000 |  | 229,38 |  | 1.146,90 |  | 1146.9 | 0,12% | 902634.5321 | 91,81%
00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 7,0000000 |  | 162,09 |  | 1.134,63 |  | 1134.63 | 0,12% | 903769.1621 | 91,93%
D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 10,3146400 |  | 109,49 |  | 1.129,35 |  | 1129.3499 | 0,11% | 904898.512 | 92,04%
00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 30,0000000 |  | 37,26 |  | 1.117,80 |  | 1117.8 | 0,11% | 906016.312 | 92,16%
4755 | SEDOP | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 50,4000000 |  | 20,74 |  | 1.045,30 |  | 1045.296 | 0,11% | 907061.608 | 92,26%
H00167 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla 1/2" | Material | UN | 7,0000000 |  | 148,40 |  | 1.038,80 |  | 1038.8 | 0,11% | 908100.408 | 92,37%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 54,3009452 |  | 18,83 |  | 1.022,49 |  | 1022.4868 | 0,10% | 909122.8948 | 92,47%
00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 33,3875000 |  | 29,84 |  | 996,28 |  | 996.283 | 0,10% | 910119.1778 | 92,57%
D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | KG | 41,2500000 |  | 24,14 |  | 995,78 |  | 995.775 | 0,10% | 911114.9528 | 92,67%
00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 7,0000000 |  | 141,70 |  | 991,90 |  | 991.9 | 0,10% | 912106.8528 | 92,78%
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 96,6150000 |  | 10,17 |  | 982,57 |  | 982.5745 | 0,10% | 913089.4274 | 92,88%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 204,8302388 |  | 4,79 |  | 981,14 |  | 981.1368 | 0,10% | 914070.5642 | 92,97%
43485 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 768,9630000 |  | 1,21 |  | 930,45 |  | 930.4452 | 0,09% | 915001.0094 | 93,07%
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 225,9560100 |  | 3,92 |  | 885,75 |  | 885.7476 | 0,09% | 915886.757 | 93,16%
00000184 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 10,0000000 |  | 87,75 |  | 877,50 |  | 877.5 | 0,09% | 916764.257 | 93,25%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 62,5956907 |  | 13,70 |  | 857,56 |  | 857.561 | 0,09% | 917621.818 | 93,34%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 25,4625000 |  | 33,08 |  | 842,30 |  | 842.2995 | 0,09% | 918464.1175 | 93,42%
D00014 | SEDOP | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. | Material | Dz | 5,5000000 |  | 148,28 |  | 815,54 |  | 815.54 | 0,08% | 919279.6575 | 93,50%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento | UN | 0,0002157 |  | 3.578.392,45 |  | 771,86 |  | 771.8593 | 0,08% | 920051.5167 | 93,58%
00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material | M | 30,8000000 |  | 24,33 |  | 749,36 |  | 749.364 | 0,08% | 920800.8807 | 93,66%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 38,3410400 |  | 19,49 |  | 747,27 |  | 747.2669 | 0,08% | 921548.1476 | 93,74%
I00004 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico disperso em água | Material | L | 27,6960000 |  | 26,29 |  | 728,13 |  | 728.1278 | 0,07% | 922276.2754 | 93,81%
H00085 | SEDOP | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | Material | UN | 11,8000000 |  | 60,45 |  | 713,31 |  | 713.31 | 0,07% | 922989.5854 | 93,88%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.245,0982534 |  | 0,57 |  | 709,71 |  | 709.706 | 0,07% | 923699.2914 | 93,95%
H00308 | SEDOP | Porta toalha de papel - polipropileno | Material | UN | 7,0000000 |  | 98,83 |  | 691,81 |  | 691.81 | 0,07% | 924391.1014 | 94,02%
00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 71,0000000 |  | 9,51 |  | 675,21 |  | 675.21 | 0,07% | 925066.3114 | 94,09%
H00003 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Material | M | 35,4000000 |  | 18,47 |  | 653,84 |  | 653.838 | 0,07% | 925720.1494 | 94,16%
E00762 | SEDOP | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P | Material | UN | 2,0000000 |  | 325,96 |  | 651,92 |  | 651.92 | 0,07% | 926372.0694 | 94,23%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 47,2834757 |  | 13,61 |  | 643,53 |  | 643.5281 | 0,07% | 927015.5975 | 94,29%
00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 10,0000000 |  | 63,57 |  | 635,70 |  | 635.7 | 0,06% | 927651.2975 | 94,36%
D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material | m² | 6,0000000 |  | 103,05 |  | 618,30 |  | 618.3 | 0,06% | 928269.5975 | 94,42%
00010556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 2,0000000 |  | 305,00 |  | 610,00 |  | 610 | 0,06% | 928879.5975 | 94,48%
H00034 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | Material | m² | 0,7200000 |  | 846,21 |  | 609,27 |  | 609.2712 | 0,06% | 929488.8687 | 94,54%
00001747 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | Material | UN | 2,0000000 |  | 297,99 |  | 595,98 |  | 595.98 | 0,06% | 930084.8487 | 94,60%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 31,2981240 |  | 18,56 |  | 580,89 |  | 580.8932 | 0,06% | 930665.7419 | 94,66%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 420,3581100 |  | 1,37 |  | 575,89 |  | 575.8906 | 0,06% | 931241.6325 | 94,72%
D00090 | SEDOP | Porta de enrolar galvanizada (incl. pint. anti-corrosiva) | Material | m² | 1,7400000 |  | 329,13 |  | 572,69 |  | 572.6862 | 0,06% | 931814.3187 | 94,78%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 161,2212000 |  | 3,52 |  | 567,50 |  | 567.4986 | 0,06% | 932381.8174 | 94,84%
43459 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 993,8344720 |  | 0,57 |  | 566,49 |  | 566.4856 | 0,06% | 932948.303 | 94,90%
37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 7.392,0896580 |  | 0,07 |  | 517,45 |  | 517.4463 | 0,05% | 933465.7493 | 94,95%
H00372 | SEDOP | Porta papel higiênico - polipropileno | Material | UN | 7,0000000 |  | 70,46 |  | 493,22 |  | 493.22 | 0,05% | 933958.9693 | 95,00%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 6.664,0236118 |  | 0,07 |  | 466,48 |  | 466.4817 | 0,05% | 934425.4509 | 95,05%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 119,0000000 |  | 3,92 |  | 466,48 |  | 466.48 | 0,05% | 934891.9309 | 95,09%
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 9,0000000 |  | 51,27 |  | 461,43 |  | 461.43 | 0,05% | 935353.3609 | 95,14%
00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 21,0000000 |  | 21,95 |  | 460,95 |  | 460.95 | 0,05% | 935814.3109 | 95,19%
00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material | UN | 10,0000000 |  | 45,53 |  | 455,30 |  | 455.3 | 0,05% | 936269.6109 | 95,23%
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 5,0000000 |  | 90,98 |  | 454,90 |  | 454.9 | 0,05% | 936724.5109 | 95,28%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 49,0000000 |  | 9,28 |  | 454,72 |  | 454.72 | 0,05% | 937179.2309 | 95,33%
D00392 | SEDOP | Exaustor d=40cm | Material | UN | 1,0000000 |  | 450,74 |  | 450,74 |  | 450.74 | 0,05% | 937629.9709 | 95,37%
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 14,0000000 |  | 31,44 |  | 440,16 |  | 440.16 | 0,04% | 938070.1309 | 95,42%
H00018 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | Material | UN | 1,0000000 |  | 437,85 |  | 437,85 |  | 437.85 | 0,04% | 938507.9809 | 95,46%
00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 81,8752000 |  | 5,15 |  | 421,66 |  | 421.6573 | 0,04% | 938929.6382 | 95,50%
00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 6,0000000 |  | 70,07 |  | 420,42 |  | 420.42 | 0,04% | 939350.0582 | 95,55%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 420,3581100 |  | 1,00 |  | 420,36 |  | 420.3581 | 0,04% | 939770.4163 | 95,59%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 429,8712301 |  | 0,97 |  | 416,98 |  | 416.9751 | 0,04% | 940187.3914 | 95,63%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.477,4046500 |  | 0,28 |  | 413,67 |  | 413.6733 | 0,04% | 940601.0647 | 95,67%
H00062 | SEDOP | Sumidouro cap=10 pessoas | Material | UN | 0,3500000 |  | 1.146,22 |  | 401,18 |  | 401.177 | 0,04% | 941002.2417 | 95,71%
00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 6,0723220 |  | 65,51 |  | 397,80 |  | 397.7978 | 0,04% | 941400.0395 | 95,75%
D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material | Dz | 1,9600000 |  | 193,23 |  | 378,73 |  | 378.7308 | 0,04% | 941778.7703 | 95,79%
00012118 | SINAPI | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | Material | UN | 12,0000000 |  | 30,56 |  | 366,72 |  | 366.72 | 0,04% | 942145.4903 | 95,83%
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 12,0000000 |  | 30,51 |  | 366,12 |  | 366.12 | 0,04% | 942511.6103 | 95,87%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 51,2428500 |  | 6,95 |  | 356,14 |  | 356.1378 | 0,04% | 942867.7481 | 95,90%
00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 7,0000000 |  | 50,71 |  | 354,97 |  | 354.97 | 0,04% | 943222.7181 | 95,94%
H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material | UN | 0,7000000 |  | 503,77 |  | 352,64 |  | 352.639 | 0,04% | 943575.3571 | 95,98%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 11,6580000 |  | 29,87 |  | 348,22 |  | 348.2245 | 0,04% | 943923.5816 | 96,01%
43490 | SEDOP | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 174,7720000 |  | 1,93 |  | 337,31 |  | 337.31 | 0,03% | 944260.8916 | 96,05%
00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 3,0000000 |  | 111,42 |  | 334,26 |  | 334.26 | 0,03% | 944595.1516 | 96,08%
43466 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 174,7720000 |  | 1,90 |  | 332,07 |  | 332.0668 | 0,03% | 944927.2184 | 96,11%
00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 10,9125000 |  | 30,10 |  | 328,47 |  | 328.4663 | 0,03% | 945255.6846 | 96,15%
00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 7,9716000 |  | 40,79 |  | 325,16 |  | 325.1616 | 0,03% | 945580.8462 | 96,18%
00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 6,0000000 |  | 54,16 |  | 324,96 |  | 324.96 | 0,03% | 945905.8062 | 96,21%
00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 7,0000000 |  | 45,08 |  | 315,56 |  | 315.56 | 0,03% | 946221.3662 | 96,25%
43461 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 768,9630000 |  | 0,41 |  | 315,27 |  | 315.2748 | 0,03% | 946536.641 | 96,28%
00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | Material | UN | 5,0000000 |  | 62,59 |  | 312,95 |  | 312.95 | 0,03% | 946849.591 | 96,31%
P00014 | SEDOP | Lixa para madeira | Material | UN | 220,0000000 |  | 1,41 |  | 310,20 |  | 310.2 | 0,03% | 947159.791 | 96,34%
H00061 | SEDOP | Fossa septica cap= 10 pessoas | Material | UN | 0,3500000 |  | 860,00 |  | 301,00 |  | 301 | 0,03% | 947460.791 | 96,37%
H00080 | SEDOP | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | Material | UN | 49,4000000 |  | 5,92 |  | 292,45 |  | 292.448 | 0,03% | 947753.239 | 96,40%
P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | GL | 3,0800000 |  | 92,54 |  | 285,02 |  | 285.0232 | 0,03% | 948038.2622 | 96,43%
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 7,2564840 |  | 39,18 |  | 284,31 |  | 284.309 | 0,03% | 948322.5712 | 96,46%
J00002 | SEDOP | Pedra preta | Material | m³ | 2,6950000 |  | 104,66 |  | 282,06 |  | 282.0587 | 0,03% | 948604.6299 | 96,49%
M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento | Hp | 23,9724000 |  | 11,59 |  | 277,84 |  | 277.8401 | 0,03% | 948882.4701 | 96,52%
10489 | SEDOP | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 12,7845100 |  | 20,74 |  | 265,15 |  | 265.1507 | 0,03% | 949147.6208 | 96,54%
H00008 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material | UN | 7,6500000 |  | 34,39 |  | 263,08 |  | 263.0835 | 0,03% | 949410.7043 | 96,57%
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 7,7415000 |  | 33,84 |  | 261,97 |  | 261.9724 | 0,03% | 949672.6767 | 96,60%
D00349 | SEDOP | Aditivo plastificante | Material | L | 22,5705210 |  | 11,46 |  | 258,66 |  | 258.6582 | 0,03% | 949931.3348 | 96,62%
D00287 | SEDOP | Escápula | Material | UN | 4,0000000 |  | 64,47 |  | 257,88 |  | 257.88 | 0,03% | 950189.2148 | 96,65%
00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 3,0000000 |  | 81,92 |  | 245,76 |  | 245.76 | 0,02% | 950434.9748 | 96,67%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 119,0000000 |  | 2,03 |  | 241,57 |  | 241.57 | 0,02% | 950676.5448 | 96,70%
2436 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 11,1000000 |  | 20,74 |  | 230,21 |  | 230.214 | 0,02% | 950906.7588 | 96,72%
D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material | UN | 11,4800000 |  | 19,97 |  | 229,26 |  | 229.2556 | 0,02% | 951136.0144 | 96,75%
00039809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 |  | 226,82 |  | 226,82 |  | 226.82 | 0,02% | 951362.8344 | 96,77%
H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2'' | Material | UN | 1,0000000 |  | 221,57 |  | 221,57 |  | 221.57 | 0,02% | 951584.4044 | 96,79%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 7,3777067 |  | 29,87 |  | 220,37 |  | 220.3721 | 0,02% | 951804.7765 | 96,81%
00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 58,3440000 |  | 3,72 |  | 217,04 |  | 217.0397 | 0,02% | 952021.8162 | 96,84%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,8463396 |  | 117,44 |  | 216,83 |  | 216.8341 | 0,02% | 952238.6503 | 96,86%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 147,5450392 |  | 1,46 |  | 215,42 |  | 215.4158 | 0,02% | 952454.0661 | 96,88%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 9,5199906 |  | 21,78 |  | 207,35 |  | 207.3454 | 0,02% | 952661.4115 | 96,90%
00036794 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 1,0000000 |  | 205,32 |  | 205,32 |  | 205.32 | 0,02% | 952866.7315 | 96,92%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 26,7618000 |  | 7,30 |  | 195,36 |  | 195.3611 | 0,02% | 953062.0926 | 96,94%
H00186 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 50mm | Material | UN | 4,0000000 |  | 48,78 |  | 195,12 |  | 195.12 | 0,02% | 953257.2126 | 96,96%
I00001 | SEDOP | Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto | Material | L | 11,6323200 |  | 16,61 |  | 193,21 |  | 193.2128 | 0,02% | 953450.4255 | 96,98%
D00453 | SEDOP | Caixa Coletora | Material | m³ | 1,8620000 |  | 103,05 |  | 191,88 |  | 191.8791 | 0,02% | 953642.3046 | 97,00%
D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material | Dz | 0,7000000 |  | 270,50 |  | 189,35 |  | 189.35 | 0,02% | 953831.6546 | 97,02%
H00084 | SEDOP | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | Material | UN | 5,9000000 |  | 31,81 |  | 187,68 |  | 187.679 | 0,02% | 954019.3336 | 97,04%
H00021 | SEDOP | Bacia sanitaria de louca | Material | UN | 0,7000000 |  | 258,05 |  | 180,64 |  | 180.635 | 0,02% | 954199.9686 | 97,06%
H00079 | SEDOP | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | Material | UN | 18,5250000 |  | 9,44 |  | 174,88 |  | 174.876 | 0,02% | 954374.8446 | 97,07%
D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material | KG | 7,0000000 |  | 24,21 |  | 169,47 |  | 169.47 | 0,02% | 954544.3146 | 97,09%
247 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 11,1000000 |  | 14,99 |  | 166,39 |  | 166.389 | 0,02% | 954710.7036 | 97,11%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 15,0000000 |  | 11,09 |  | 166,35 |  | 166.35 | 0,02% | 954877.0536 | 97,13%
D00083 | SEDOP | Prego 3"x9 | Material | KG | 6,6000000 |  | 23,98 |  | 158,27 |  | 158.268 | 0,02% | 955035.3216 | 97,14%
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 2,1450000 |  | 73,04 |  | 156,67 |  | 156.6708 | 0,02% | 955191.9924 | 97,16%
00006145 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | Material | UN | 6,0000000 |  | 26,06 |  | 156,36 |  | 156.36 | 0,02% | 955348.3524 | 97,17%
H00075 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | Material | UN | 18,5250000 |  | 8,15 |  | 150,98 |  | 150.9787 | 0,02% | 955499.3311 | 97,19%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0188342 |  | 7.722,74 |  | 145,45 |  | 145.4516 | 0,01% | 955644.7827 | 97,20%
00013984 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154) | Material | UN | 2,0000000 |  | 70,83 |  | 141,66 |  | 141.66 | 0,01% | 955786.4427 | 97,22%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 |  | 23,31 |  | 139,86 |  | 139.86 | 0,01% | 955926.3027 | 97,23%
H00043 | SEDOP | Chuveiro em PVC | Material | UN | 3,7000000 |  | 37,22 |  | 137,71 |  | 137.714 | 0,01% | 956064.0167 | 97,25%
00043649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material | L | 3,1806720 |  | 42,93 |  | 136,55 |  | 136.5462 | 0,01% | 956200.563 | 97,26%
00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 |  | 134,62 |  | 134,62 |  | 134.62 | 0,01% | 956335.183 | 97,27%
378 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra | H | 6,4092000 |  | 20,74 |  | 132,93 |  | 132.9268 | 0,01% | 956468.1098 | 97,29%
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 373,2490080 |  | 0,33 |  | 123,17 |  | 123.1722 | 0,01% | 956591.282 | 97,30%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,6464370 |  | 190,09 |  | 122,88 |  | 122.8812 | 0,01% | 956714.1632 | 97,31%
H00088 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | Material | UN | 11,8000000 |  | 10,13 |  | 119,53 |  | 119.534 | 0,01% | 956833.6972 | 97,32%
00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 8,0000000 |  | 14,93 |  | 119,44 |  | 119.44 | 0,01% | 956953.1372 | 97,34%
D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material | KG | 4,1622000 |  | 26,39 |  | 109,84 |  | 109.8405 | 0,01% | 957062.9776 | 97,35%
00020007 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 34,8900000 |  | 3,06 |  | 106,76 |  | 106.7634 | 0,01% | 957169.741 | 97,36%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 2,8789300 |  | 36,88 |  | 106,17 |  | 106.1749 | 0,01% | 957275.916 | 97,37%
00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 7,0000000 |  | 14,32 |  | 100,24 |  | 100.24 | 0,01% | 957376.156 | 97,38%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 1,9193000 |  | 51,95 |  | 99,71 |  | 99.7076 | 0,01% | 957475.8636 | 97,39%
H00089 | SEDOP | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | Material | UN | 5,9000000 |  | 16,46 |  | 97,11 |  | 97.114 | 0,01% | 957572.9776 | 97,40%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 90,2196000 |  | 1,04 |  | 93,83 |  | 93.8284 | 0,01% | 957666.806 | 97,41%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0118315 |  | 7.842,65 |  | 92,79 |  | 92.7903 | 0,01% | 957759.5963 | 97,42%
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,6932000 |  | 132,22 |  | 91,65 |  | 91.6549 | 0,01% | 957851.2512 | 97,43%
D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material | UN | 84,0000000 |  | 1,09 |  | 91,56 |  | 91.56 | 0,01% | 957942.8112 | 97,44%
H00086 | SEDOP | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | Material | UN | 5,9000000 |  | 14,64 |  | 86,38 |  | 86.376 | 0,01% | 958029.1872 | 97,45%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 2,2484880 |  | 38,22 |  | 85,94 |  | 85.9372 | 0,01% | 958115.1244 | 97,45%
H00082 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | Material | UN | 24,7000000 |  | 3,43 |  | 84,72 |  | 84.721 | 0,01% | 958199.8454 | 97,46%
00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material | M | 6,1528500 |  | 13,55 |  | 83,37 |  | 83.3711 | 0,01% | 958283.2165 | 97,47%
H00052 | SEDOP | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) | Material | UN | 0,7000000 |  | 115,79 |  | 81,05 |  | 81.053 | 0,01% | 958364.2695 | 97,48%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,5261203 |  | 14,11 |  | 77,97 |  | 77.9736 | 0,01% | 958442.2431 | 97,49%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1,0000000 |  | 77,88 |  | 77,88 |  | 77.88 | 0,01% | 958520.1231 | 97,50%
H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | Material | UN | 1,0000000 |  | 77,78 |  | 77,78 |  | 77.78 | 0,01% | 958597.9031 | 97,50%
H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material | UN | 0,7000000 |  | 109,44 |  | 76,61 |  | 76.608 | 0,01% | 958674.5111 | 97,51%
00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | Material | UN | 3,0000000 |  | 24,75 |  | 74,25 |  | 74.25 | 0,01% | 958748.7611 | 97,52%
E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material | M | 18,9000000 |  | 3,60 |  | 68,04 |  | 68.04 | 0,01% | 958816.8011 | 97,53%
00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material | KG | 2,1060000 |  | 31,84 |  | 67,06 |  | 67.055 | 0,01% | 958883.8561 | 97,53%
00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 10,1700000 |  | 6,50 |  | 66,11 |  | 66.105 | 0,01% | 958949.9611 | 97,54%
D00068 | SEDOP | Parafuso de 1/2"x8" | Material | UN | 12,0000000 |  | 5,34 |  | 64,08 |  | 64.08 | 0,01% | 959014.0411 | 97,55%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra | H | 2,7389500 |  | 23,17 |  | 63,46 |  | 63.4615 | 0,01% | 959077.5026 | 97,55%
D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material | UN | 2,6600000 |  | 22,64 |  | 60,22 |  | 60.2224 | 0,01% | 959137.725 | 97,56%
H00001 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | Material | M | 2,2050000 |  | 25,73 |  | 56,73 |  | 56.7347 | 0,01% | 959194.4597 | 97,56%
00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material | UN | 2,0000000 |  | 27,91 |  | 55,82 |  | 55.82 | 0,01% | 959250.2797 | 97,57%
H00002 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | Material | M | 2,2050000 |  | 25,08 |  | 55,30 |  | 55.3014 | 0,01% | 959305.5811 | 97,58%
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 4,0000000 |  | 13,51 |  | 54,04 |  | 54.04 | 0,01% | 959359.6211 | 97,58%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 41,4223000 |  | 1,21 |  | 50,12 |  | 50.121 | 0,01% | 959409.742 | 97,59%
00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | Material | UN | 6,0000000 |  | 7,79 |  | 46,74 |  | 46.74 | 0,00% | 959456.482 | 97,59%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,4240362 |  | 110,06 |  | 46,67 |  | 46.6694 | 0,00% | 959503.1515 | 97,60%
H00185 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 25mm | Material | UN | 2,0000000 |  | 23,17 |  | 46,34 |  | 46.34 | 0,00% | 959549.4915 | 97,60%
D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material | KG | 3,5112000 |  | 13,19 |  | 46,31 |  | 46.3127 | 0,00% | 959595.8042 | 97,61%
00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 6,0000000 |  | 7,57 |  | 45,42 |  | 45.42 | 0,00% | 959641.2242 | 97,61%
H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | Material | UN | 1,0000000 |  | 43,66 |  | 43,66 |  | 43.66 | 0,00% | 959684.8842 | 97,61%
H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | UN | 4,2000000 |  | 10,17 |  | 42,71 |  | 42.714 | 0,00% | 959727.5982 | 97,62%
00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 3,0000000 |  | 14,18 |  | 42,54 |  | 42.54 | 0,00% | 959770.1382 | 97,62%
H00044 | SEDOP | Caixa de descarga plastica externa | Material | UN | 0,7000000 |  | 60,54 |  | 42,38 |  | 42.378 | 0,00% | 959812.5162 | 97,63%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 27,0000000 |  | 1,55 |  | 41,85 |  | 41.85 | 0,00% | 959854.3662 | 97,63%
00011864 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | Material | UN | 1,0000000 |  | 38,78 |  | 38,78 |  | 38.78 | 0,00% | 959893.1462 | 97,64%
H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | Material | UN | 0,7000000 |  | 55,39 |  | 38,77 |  | 38.773 | 0,00% | 959931.9192 | 97,64%
H00022 | SEDOP | Assento plastico | Material | UN | 0,7000000 |  | 51,52 |  | 36,06 |  | 36.064 | 0,00% | 959967.9832 | 97,64%
E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material | M | 6,3000000 |  | 5,68 |  | 35,78 |  | 35.784 | 0,00% | 960003.7672 | 97,65%
00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material | UN | 1,0000000 |  | 35,70 |  | 35,70 |  | 35.7 | 0,00% | 960039.4672 | 97,65%
00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 1,0530000 |  | 33,73 |  | 35,52 |  | 35.5177 | 0,00% | 960074.9849 | 97,65%
00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 1,6710000 |  | 21,19 |  | 35,41 |  | 35.4085 | 0,00% | 960110.3934 | 97,66%
H00184 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 20mm | Material | UN | 2,0000000 |  | 16,96 |  | 33,92 |  | 33.92 | 0,00% | 960144.3134 | 97,66%
00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 5,0000000 |  | 6,46 |  | 32,30 |  | 32.3 | 0,00% | 960176.6134 | 97,66%
43484 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 22,2000000 |  | 1,37 |  | 30,41 |  | 30.414 | 0,00% | 960207.0274 | 97,67%
00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 14,35 |  | 28,70 |  | 28.7 | 0,00% | 960235.7274 | 97,67%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 1,2764917 |  | 20,63 |  | 26,33 |  | 26.334 | 0,00% | 960262.0614 | 97,67%
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 10,0000000 |  | 2,57 |  | 25,70 |  | 25.7 | 0,00% | 960287.7614 | 97,68%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,8140400 |  | 30,45 |  | 24,79 |  | 24.7875 | 0,00% | 960312.5489 | 97,68%
H00009 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | Material | UN | 0,3500000 |  | 68,35 |  | 23,92 |  | 23.9225 | 0,00% | 960336.4714 | 97,68%
D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material | UN | 0,2800000 |  | 84,53 |  | 23,67 |  | 23.6684 | 0,00% | 960360.1398 | 97,68%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 46,8220000 |  | 0,50 |  | 23,41 |  | 23.411 | 0,00% | 960383.5508 | 97,69%
00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | Material | UN | 48,0000000 |  | 0,47 |  | 22,56 |  | 22.56 | 0,00% | 960406.1108 | 97,69%
43460 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 22,2000000 |  | 1,00 |  | 22,20 |  | 22.2 | 0,00% | 960428.3108 | 97,69%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,0553318 |  | 399,34 |  | 22,10 |  | 22.0962 | 0,00% | 960450.407 | 97,69%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,7971600 |  | 26,82 |  | 21,38 |  | 21.3798 | 0,00% | 960471.7868 | 97,69%
00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,6024000 |  | 33,59 |  | 20,23 |  | 20.2346 | 0,00% | 960492.0215 | 97,70%
00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material | UN | 198,0000000 |  | 0,10 |  | 19,80 |  | 19.8 | 0,00% | 960511.8215 | 97,70%
00037544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento | UN | 0,0009429 |  | 20.469,02 |  | 19,30 |  | 19.3002 | 0,00% | 960531.1217 | 97,70%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 2,0351100 |  | 9,36 |  | 19,05 |  | 19.0486 | 0,00% | 960550.1703 | 97,70%
D00275 | SEDOP | Bucha / parafuso (médio) | Material | UN | 16,0000000 |  | 1,19 |  | 19,04 |  | 19.04 | 0,00% | 960569.2103 | 97,70%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 1,7645330 |  | 10,25 |  | 18,09 |  | 18.0865 | 0,00% | 960587.2968 | 97,71%
D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | KG | 0,5792640 |  | 30,27 |  | 17,53 |  | 17.5343 | 0,00% | 960604.8311 | 97,71%
00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Material | UN | 48,0000000 |  | 0,36 |  | 17,28 |  | 17.28 | 0,00% | 960622.1111 | 97,71%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 41,4223000 |  | 0,41 |  | 16,98 |  | 16.9831 | 0,00% | 960639.0943 | 97,71%
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 8,0000000 |  | 2,02 |  | 16,16 |  | 16.16 | 0,00% | 960655.2543 | 97,71%
00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 8,0000000 |  | 1,85 |  | 14,80 |  | 14.8 | 0,00% | 960670.0543 | 97,71%
H00046 | SEDOP | Ligacao flexivel (engate) plastico | Material | UN | 1,4000000 |  | 8,63 |  | 12,08 |  | 12.082 | 0,00% | 960682.1363 | 97,72%
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 5,0000000 |  | 2,39 |  | 11,95 |  | 11.95 | 0,00% | 960694.0863 | 97,72%
H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material | UN | 0,7000000 |  | 15,71 |  | 11,00 |  | 10.997 | 0,00% | 960705.0833 | 97,72%
00040408 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 10,61 |  | 10,61 |  | 10.61 | 0,00% | 960715.6933 | 97,72%
D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | KG | 0,5880000 |  | 16,95 |  | 9,97 |  | 9.9666 | 0,00% | 960725.6599 | 97,72%
00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 5,0000000 |  | 1,94 |  | 9,70 |  | 9.7 | 0,00% | 960735.3599 | 97,72%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 8,0000000 |  | 1,19 |  | 9,52 |  | 9.52 | 0,00% | 960744.8799 | 97,72%
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,2771200 |  | 33,48 |  | 9,28 |  | 9.278 | 0,00% | 960754.1578 | 97,72%
H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material | UN | 0,7000000 |  | 13,07 |  | 9,15 |  | 9.149 | 0,00% | 960763.3068 | 97,72%
D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material | UN | 0,2800000 |  | 30,91 |  | 8,65 |  | 8.6548 | 0,00% | 960771.9616 | 97,73%
H00024 | SEDOP | Anel de borracha de 1" | Material | UN | 0,7000000 |  | 11,46 |  | 8,02 |  | 8.022 | 0,00% | 960779.9836 | 97,73%
D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,6993000 |  | 11,46 |  | 8,01 |  | 8.014 | 0,00% | 960787.9976 | 97,73%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,3329977 |  | 22,92 |  | 7,63 |  | 7.6323 | 0,00% | 960795.6299 | 97,73%
00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0,1870000 |  | 39,36 |  | 7,36 |  | 7.3603 | 0,00% | 960802.9902 | 97,73%
00001874 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 7,29 |  | 7,29 |  | 7.29 | 0,00% | 960810.2802 | 97,73%
H00045 | SEDOP | Tubo de descarga em PVC - 40mm | Material | UN | 0,7000000 |  | 10,30 |  | 7,21 |  | 7.21 | 0,00% | 960817.4902 | 97,73%
00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 1,0000000 |  | 6,96 |  | 6,96 |  | 6.96 | 0,00% | 960824.4502 | 97,73%
H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 12,5770000 |  | 0,51 |  | 6,41 |  | 6.4143 | 0,00% | 960830.8645 | 97,73%
D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material | UN | 7,0000000 |  | 0,90 |  | 6,30 |  | 6.3 | 0,00% | 960837.1645 | 97,73%
E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material | UN | 2,1000000 |  | 2,57 |  | 5,40 |  | 5.397 | 0,00% | 960842.5615 | 97,73%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000086 |  | 614.158,03 |  | 5,28 |  | 5.2818 | 0,00% | 960847.8433 | 97,73%
00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | Material | UN | 11,5200000 |  | 0,45 |  | 5,18 |  | 5.184 | 0,00% | 960853.0273 | 97,73%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0600000 |  | 85,34 |  | 5,12 |  | 5.1204 | 0,00% | 960858.1477 | 97,73%
E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | Material | UN | 4,2000000 |  | 1,14 |  | 4,79 |  | 4.788 | 0,00% | 960862.9357 | 97,73%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 429,8712301 |  | 0,01 |  | 4,30 |  | 4.2987 | 0,00% | 960867.2344 | 97,73%
00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,0600000 |  | 71,48 |  | 4,29 |  | 4.2888 | 0,00% | 960871.5232 | 97,74%
00001902 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 4,00 |  | 4,00 |  | 4 | 0,00% | 960875.5232 | 97,74%
E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | Material | UN | 4,2000000 |  | 0,81 |  | 3,40 |  | 3.402 | 0,00% | 960878.9252 | 97,74%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,1109992 |  | 29,80 |  | 3,31 |  | 3.3078 | 0,00% | 960882.233 | 97,74%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,48 |  | 2,96 |  | 2.96 | 0,00% | 960885.193 | 97,74%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0392000 |  | 75,32 |  | 2,95 |  | 2.9525 | 0,00% | 960888.1455 | 97,74%
D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material | UN | 0,2800000 |  | 9,41 |  | 2,63 |  | 2.6348 | 0,00% | 960890.7803 | 97,74%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000105 |  | 206.498,46 |  | 2,17 |  | 2.1682 | 0,00% | 960892.9485 | 97,74%
D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0317100 |  | 63,57 |  | 2,02 |  | 2.0158 | 0,00% | 960894.9643 | 97,74%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 0,0780241 |  | 19,74 |  | 1,54 |  | 1.5402 | 0,00% | 960896.5045 | 97,74%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0008901 |  | 1.670,88 |  | 1,49 |  | 1.4873 | 0,00% | 960897.9918 | 97,74%
D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material | UN | 0,5600000 |  | 2,38 |  | 1,33 |  | 1.3328 | 0,00% | 960899.3246 | 97,74%
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | M | 0,1664000 |  | 6,63 |  | 1,10 |  | 1.1032 | 0,00% | 960900.4278 | 97,74%
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 2,0000000 |  | 0,42 |  | 0,84 |  | 0.84 | 0,00% | 960901.2678 | 97,74%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,2880000 |  | 2,13 |  | 0,61 |  | 0.61344 | 0,00% | 960901.8813 | 97,74%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,1260000 |  | 3,86 |  | 0,49 |  | 0.48636 | 0,00% | 960902.3676 | 97,74%
37666 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra | H | 0,0123690 |  | 20,74 |  | 0,26 |  | 0.25653 | 0,00% | 960902.6242 | 97,74%
M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv | Equipamento | H | 0,0259350 |  | 2,78 |  | 0,07 |  | 0.072099 | 0,00% | 960902.6963 | 97,74%
M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | H | 0,0123690 |  | 4,12 |  | 0,05 |  | 0.05096 | 0,00% | 960902.7472 | 97,74%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0052138 |  | 6,49 |  | 0,03 |  | 0.033838 | 0,00% | 960902.7811 | 97,74%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000009 |  | 19.154,81 |  | 0,02 |  | 0.017239 | 0,00% | 960902.7983 | 97,74%
43488 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0,0123690 |  | 0,97 |  | 0,01 |  | 0.011998 | 0,00% | 960902.8103 | 97,74%
43464 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 0,0123690 |  | 0,01 |  | 0,00 |  | 0.00012369 | 0,00% | 960902.8104 | 97,74%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 18.632,70
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 249.615,25
[11 empty] | Material |  |  | R$ 653.203,84
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 7.796,91
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 466,48
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 31.187,63
[10 empty] | Total sem BDI |  | 763237.67
[10 empty] | Total do BDI |  | 219898.56
[10 empty] | Total Geral |  | 983136.23
_______________________________________________________________ Vanêssa Cristina Leal Lira CREA-PA 151529721-7

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS - VILA PALMEIRAS VI - ITUPIRANGA-PA |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará |  | 28.82% | Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%
Cronograma Físico Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14263.74 | 14263.74
|  | 1.451% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | DEMOLIÇÃO - REFORMA | 5882.73 | 5882.73
|  | 0.5984% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | COBERTURA E FORRO - REFORMA | 72185.52 | 57748.416 | 14437.104
|  | 7.342% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REFORMA | 10337.58 |  | 10337.58
|  | 1.051% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | ESQUADRIAS - REFORMA | 10024.72 |  | 10024.72
|  | 1.02% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | REVESTIMENTO - REFORMA | 47552.19 |  | 28531.314 | 19020.876
|  | 4.837% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0%
7 | PINTURA - REFORMA | 36833.87 |  |  | 36833.87
|  | 3.747% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
8 | CALÇAMENTO - REFORMA | 8660.4 |  |  | 8660.4
|  | 0.8809% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REFORMA | 11778.2 |  |  | 11778.2
|  | 1.198% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
10 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - AMPLIAÇÃO BB | 307.96 | 307.96
|  | 0.03132% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | FUNDAÇÃO - AMPLIAÇÃO BB | 14052.07 | 14052.07
|  | 1.429% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO BB | 25125.89 |  | 10050.356 | 15075.534
|  | 2.556% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0%
13 | VEDAÇÃO - AMPLIAÇÃO BB | 38044.58 |  |  |  | 38044.58
|  | 3.87% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
14 | COBERTURA E FORRO - AMPLIAÇÃO BB | 30426.89 |  |  |  | 30426.89
|  | 3.095% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO BB | 54923.95 |  |  |  | 32954.37 | 21969.58
|  | 5.587% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0%
16 | ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO BB | 14130.04 |  |  |  | 14130.04
|  | 1.437% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
17 | REVESTIMENTO - AMPLIAÇÃO BB | 44098.82 |  |  |  |  | 44098.82
|  | 4.486% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
18 | PINTURA - AMPLIAÇÃO BB | 2318.03 | [5 empty] | 2318.03
|  | 0.2358% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
19 | CALÇAMENTO - AMPLIAÇÃO BB | 19390.51 |  |  |  |  | 19390.51
|  | 1.972% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
20 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - AMPLIAÇÃO BP | 307.96 | 307.96
|  | 0.03132% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | FUNDAÇÃO - AMPLIAÇÃO BP | 14052.07 | 14052.07
|  | 1.429% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO BP | 105216.83 |  | 42086.732 | 63130.098
|  | 10.7% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0%
23 | VEDAÇÃO - AMPLIAÇÃO BP | 21666.4 |  |  |  | 21666.4
|  | 2.204% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
24 | COBERTURA E FORRO - AMPLIAÇÃO BP | 56213.14 |  |  |  | 56213.14
|  | 5.718% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
25 | ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO BP | 35729.4 |  |  |  | 35729.4
|  | 3.634% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
26 | REVESTIMENTO - AMPLIAÇÃO BP | 61414.83 |  |  |  |  | 61414.83
|  | 6.247% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
27 | PINTURA - AMPLIAÇÃO BP | 11350.04 | [5 empty] | 11350.04
|  | 1.154% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
28 | CALÇAMENTO - AMPLIAÇÃO BP | 30843.74 |  |  |  |  | 30843.74
|  | 3.137% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
29 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AMPLIAÇÃO BP | 3875.18 | [5 empty] | 3875.18
|  | 0.3942% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
30 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 72190.69 |  |  |  | 43314.414 | 28876.276
|  | 7.343% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0%
31 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 3938.41 | [5 empty] | 3938.41
|  | 0.4006% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
32 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 105999.85 |  |  | 31799.955 | 31799.955 | 21199.97 | 21199.97
|  | 10.78% | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20%
VALOR TOTAL |  | 983136.23 | 106614.946 | 115467.806 | 186298.933 | 304279.189 | 227793.726 | 42681.63
% NO PERÍODO |  | 100% | 10.84% | 11.74% | 18.95% | 30.95% | 23.17% | 4.341%
VALOR ACUMULADO |  |  | 106614.946 | 222082.752 | 408381.685 | 712660.874 | 940454.6 | 983136.23
% ACUMULADO |  |  | 10.84% | 22.59% | 41.54% | 72.49% | 95.66% | 100%
_______________________________________________________________ Vanêssa Cristina Leal Lira CREA-PA 151529721-7

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS - VILA PALMEIRAS VI - ITUPIRANGA-PA | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará | 28.82% | Desonerado: Horista: 87,48% Mensalista: 47,94%
ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO |  | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação |  | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0
| TOTAL |  | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 18.12 | 0
B2 | Feriados |  | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário |  | 11.11 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE |  | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas |  | 2.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas |  | 11.24 | 8.43
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03 | 0.02
| TOTAL |  | 49.16 | 18.14
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.75 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.14 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas |  | 3.1 | 2.32
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.31 | 2.49
C5 | Indenização Adicional |  | 0.48 | 0.36
| TOTAL |  | 12.78 | 9.59
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 8.26 | 3.05
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.48 | 0.36
| TOTAL |  | 8.74 | 3.41
Horista =87,48% Mensalista = 47,94%
A + B + C + D
_______________________________________________________________ Vanêssa Cristina Leal Lira CREA-PA 151529721-7

## 1 GERAL CFF (hidden)
#REF!
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL E.M.E.F. RAULINO DE O. PINTO
Local: TRAVESSA 5 DE ABRIL - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % |  | MESES DE SERVIÇO | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | #REF! | #REF! | 0% | % | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | #REF! | #REF! | 0% | % | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | #REF! | #REF! | 0% | % | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | 0% | [9 empty] | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8
| TOTAL ACUMULADO | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8

## 2 ADM CFF (hidden)
#REF!
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL E.M.E.F. RAULINO DE O. PINTO
Local: TRAVESSA 5 DE ABRIL - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % |  | MESES DE SERVIÇO | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
15 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | #REF! | #REF! | 0% | % | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | 0% | [9 empty] | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8
| TOTAL ACUMULADO | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8

## 3 PDG1 CFF (hidden)
#REF!
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL E.M.E.F. RAULINO DE O. PINTO
Local: TRAVESSA 5 DE ABRIL - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % |  | MESES DE SERVIÇO | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
25 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | #REF! | #REF! | 0% | % | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 20% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | 0% | [9 empty] | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8
| TOTAL ACUMULADO | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8

## 4 PDG 2 CFF (hidden)
#REF!
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL E.M.E.F. RAULINO DE O. PINTO
Local: TRAVESSA 5 DE ABRIL - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % |  | MESES DE SERVIÇO | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
37 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | #REF! | #REF! | 0% | % | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | 0% | [9 empty] | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8
| TOTAL ACUMULADO | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8

## 5 PDG 3 CFF (hidden)
#REF!
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL E.M.E.F. RAULINO DE O. PINTO
Local: TRAVESSA 5 DE ABRIL - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % |  | MESES DE SERVIÇO | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
49 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | 0% | [9 empty] | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8
| TOTAL ACUMULADO | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8

## 6 W.C CFF (hidden)
#REF!
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL E.M.E.F. RAULINO DE O. PINTO
Local: TRAVESSA 5 DE ABRIL - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % |  | MESES DE SERVIÇO | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
57 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | #REF! | #REF! | 0% | % | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
3%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | 0% | [9 empty] | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8
| TOTAL ACUMULADO | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8

## 7 VEST CFF (hidden)
#REF!
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL E.M.E.F. RAULINO DE O. PINTO
Local: TRAVESSA 5 DE ABRIL - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % |  | MESES DE SERVIÇO | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
69 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | #REF! | #REF! | 0% | % | 10% | 50% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 20% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | 0% | [9 empty] | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8
| TOTAL ACUMULADO | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8

## 8 QUADRA CFF (hidden)
#REF!
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL E.M.E.F. RAULINO DE O. PINTO
Local: TRAVESSA 5 DE ABRIL - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % |  | MESES DE SERVIÇO | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
81 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | #REF! | #REF! | 0% | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | #REF! | #REF! | 0% | % | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 20% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | 0% | [9 empty] | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8
| TOTAL ACUMULADO | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8

## 9 AUD CFF (hidden)
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL E.M.E.F. RAULINO DE O. PINTO
Local: TRAVESSA 5 DE ABRIL - BOM JESUS DO TOCANTINS - PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % |  | MESES DE SERVIÇO | [7 empty] | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
93 | #REF! | #REF! | 0% | % | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 50% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | #REF! | #REF! | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  | 0% | [9 empty] | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8
| TOTAL ACUMULADO | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 0% | bar: MESES DE SERVIÇO 1 to MESES DE SERVIÇO 8